CAPITOLUL 6

STRATEGIA LA NIVEL DE JUDEȚ

Cuprins

6.	STRATEGIA JUDEȚEANĂ	6-5

6.1	Introducere	6-5

6.2	Strategia generală	6-5

6.2.1	Obiective naționale	6-8

6.2.2	Rezultate	6-11

6.2.3	Obiective județene și orizontul de timp	6-12

6.3	Abordare	6-15

6.3.1.	Unitatea funcționala: Rețeaua – Instalațiile de tratare	6-16

6.3.2	Perioada de Implementare	6-17

6.3.2.1	Alimentarea și distributia de apa	6-17

6.3.2.2	Tratarea și evacuarea apelor uzate	6-17

6.4	Strategie detaliată	6-18

6.4.1	Zonele de alimentare cu apă	6-18

6.4.1.1	Zonele urbane	6-18

6.4.1.2	Sistemul de aducțiune Brădișor	6-19

6.4.1.3	Dezvoltarea bazinelor râurilor	6-20

6.4.1.3.1	Bazinul râului Olt	6-21

6.4.1.3.2	Bazinul râului Olteț	6-21

6.4.1.3.3	Bazinul râului Sasa	6-24

6.4.1.3.4	Bazinul râului Pesteana	6-26

6.4.1.3.5	Bazinul râului Cerna	6-26

6.4.1.3.6	Bazinul râului Tiria	6-31

6.4.1.3.7	Bazinul râului Cernișoara	6-32

6.4.1.3.8	Bazinul râului Luncavăț	6-33

6.4.1.3.9	Bazinul râului Bistrița	6-35

6.4.1.3.10	Bazinul râului Pesceana	6-36

6.4.1.3.11	Bazinul râului Otăsău	6-39

6.4.1.3.12	Bazinul râului Govora	6-39

6.4.1.3.13	Bazinul râului Olănești	6-41

6.4.1.3.14	Bazinul râului Muereasca	6-42

6.4.1.3.15	Bazinul râului Lotru ( comunele Voineasa și Malaia)	6-43

6.4.1.4	Restul comunelor din sudul județului Vâlcea	6-44

6.4.1.5	Comune din estul râului Olt	6-46

6.4.2	Rețele de canalizare	6-53

6.4.2.1	Râmnicu Vâlcea	6-53

6.4.2.2	Brezoi – Săliștea	6-54

6.4.2.3	Călimănești	6-54

6.4.2.4	Dăești	6-55

6.4.2.5	Budești	6-55

6.4.2.6	Băbeni – Mihăești – Băile Govora	6-55

6.4.2.7	Galicea	6-56

6.4.2.8	Ionești	6-56

6.4.2.9	Olanu	6-56

6.4.2.10	Scundu-Orlești	6-57

6.4.2.11	Drăgășani	6-57

6.4.2.12	Berbești-Alunu-Mateești	6-57

6.4.2.13	Grădiștea	6-58

6.4.2.14	Livezi	6-58

6.4.2.15	Zătreni	6-58

6.4.2.16	Bălcești	6-58

6.4.2.17	Făurești	6-58

6.4.2.18	Vaideeni	6-59

6.4.2.19	Slătioara	6-59

6.4.2.20	Copăceni	6-59

6.4.2.21	Lăpușata	6-59

6.4.2.22	Lădești	6-60

6.4.2.23	Fârtățești	6-60

6.4.2.24	Stănești	6-61

6.4.2.25	Măciuca - Valea Mare	6-61

6.4.2.26	Roșiile	6-61

6.4.2.27	Cernișoara	6-61

6.4.2.28	Roești	6-62

6.4.2.29	Horezu-Măldărești	6-62

6.4.2.30	Popești	6-63

6.4.2.31	Șirineasa	6-63

6.4.2.32	Costești	6-63

6.4.2.33	Tomșani	6-63

6.4.2.34	Frâncești	6-64

6.4.2.35	Amărăști	6-64

6.4.2.36	Crețeni	6-64

6.4.2.37	Sutești	6-64

6.4.2.38	Mitrofani	6-65

6.4.2.39	Lungești	6-65

6.4.2.40	Ștefănești	6-65

6.4.2.41	Câineni	6-65

6.4.2.42	Boișoara	6-66

6.4.2.43	Sălătrucel	6-66

6.4.2.44	Runcu	6-66

6.4.2.45	Milcoiu	6-66

6.4.2.46	Nicolae Bălcescu	6-66

6.4.2.47	Bărbătești	6-66

6.4.2.48	Pietrari	6-67

6.4.2.49	Păușești	6-67

6.4.2.50	Stoenești	6-67

6.4.2.51	Bunești	6-67

6.4.2.52	Păușești-Măglași-Cheia	6-68

6.4.2.53	Vlădești	6-68

6.4.2.54	Voineasa	6-68

6.4.2.55	Berislăvești	6-68

6.4.2.56	Perișani	6-69

6.4.2.57	Obârșia Lotrului	6-69

6.4.2.58	Laloșu	6-69

6.4.2.59	Șușani	6-69

6.4.2.60	Drăgoești	6-70

6.4.2.61	Gușoeni	6-70

6.4.2.62	Stroești	6-70

6.4.2.63	Prundeni	6-70

6.4.2.64	Sinești	6-71

6.4.2.65	Lăcusteni	6-71

6.4.2.66	Diculești	6-71

6.4.2.67	Tetoiu	6-71

6.4.2.68	Ghioroiu	6-71

6.4.2.69	Oteșani	6-71

6.4.2.70	Pesceana	6-72

6.4.2.71	Glăvile	6-72

6.4.2.72	Mădulari	6-72

6.4.2.73	Racovița	6-72

6.4.2.74	Titești	6-72

6.4.2.75	Golești	6-73

6.4.2.76	Stoilești	6-73

6.4.2.77	Dănicei	6-73

# STRATEGIA JUDEȚEANĂ

## Introducere

Strategia are ca scop principal identificarea celor mai rentabile măsuri prioritare (soluții tehnice și instituționale) în vederea atingerii obiectivelor definite la nivel județean.

Strategia rezuma:

- obiectivele naționale

- obiectivele județene și termenele de timp aferente

- analiza opțiunilor

și se bazează pe Evaluarea situației actuale (Capitolul 2) și pe Previziuni (Capitolul 3).

Prezentul capitol descrie și analizează indicatorii macroecronomici și socio-economici relevanți și cele mai recente tendințe ale acestora la nivel național, regional și județean și prezinta prognozele pentru viitoarele tendințe de dezvoltare privind datele demografice, veniturile gospodăriilor și activitățile economice din județul Vâlcea pentru perioada acoperita de Master Plan: 2020 - 2050. Aceste prognoze servesc drept bază pentru determinarea ulterioară a investițiilor pe termen lung necesare în sectorul apei și apei uzate și a potențialei capacități de contribuție a consumatorilor casnici, industriali și instituționali, după cum se arată mai jos, în Capitolul 9 și în Capitolul 10. Prezentul capitol prezintă, de asemenea, dezvoltarea necesară pentru viitoarea cerere de apă, debitul apei uzate și încărcările scontate pentru orașele individuale din județul Vâlcea.

Valorile rezultate constituie baza de dimensionare a instalațiilor de apă și de apă uzată care trebuie montate în funcție de nevoi până în anul 2050.

Premisele și rezultatele pentru ambele sectoare, de alimentare cu apă și canalizare, suntprezentate în prezentul capitol.

## Strategia generală

Strategia județeană are ca scop principal identificarea măsurilor prioritare și a măsurilorpe termen lung în vederea atingerii obiectivelor definite la nivel județean și se bazează pe:

- Obiectivele naționale

- Obiectivele județene cu termenele de timp aferente

- Analiza opțiunilor ca și pe

- Evaluarea situatiei actuale (Capitolul 2)

- Previziuni (Capitolul 3)

Cele mai importante probleme legate de alimentarea cu apă la nivel județean sunt:

- Situatia infrastructurii de tratare a apei modul de funcționare;

- Mari pierderi de apă (nivel exprimat în tone până la 50 %);

- Calitatea construcțiilor;

- Anumite părți din rețea includ conducte de azbociment;

- Sistem de aducțiune lung și scump;

- Mentenanță redusă, respectiv numai mentenanță reactivă, în cazul raportării unor probleme;

- Nu există Proceduri Operaționale Standard (POS);

- Macro suportabilitate (în special, zonele rurale);

- Raportul din 2006 privind calitatea apei potabile în zonele rurale arată că, în numeroase fântâni care alimentează cu apă fără un sistem de conducte, calitatea nu este adecvată;

- Nu există analize complete disponibile, conform Regulamentului European 98/83 CE(calitatea apei destinate condumului uman);

- Sunt puține laboratoare acreditate pentru analiza apei potabile;

- Risc de contaminare a surselor de apă de suprafață;

- Calitate redusă a apei subterane în numeroase zone;

- Cunoștințe puține legate de situatia hidrogeologică a surselor de apă existente șiposibile;

- Zone de protecție insuficiente.

Strategia generală a județului Vâlcea presupune creșterea cotelor de racordare la sistemele de alimentare cu apă, care pot asigura o cantitate suficientă de apă de calitate.

De aceea, sistemele urbane și rurale existente de alimentare cu apă prin conducte vor fi extinse și reabilitate acolo unde este cazul.

În prezent, cele mai multe sisteme urbane și rurale existente de alimentare cu apă prin conducte operează la nivel comunal, aprovizionând cu apă potabilă populația în funcție de gradul variat de racordare a gospodăriilor. Trebuie evaluată și posibilitatea de a extinde aceste sisteme la comunele invecinate, lipsite de alimentare cu apă. Studiile de fezabilitate vor trebui să arate care este potențialul surselor de apă potabilă utilizate în prezent, de respectare a calității apei și de creștere a cantității transportate. De asemenea, trebuie evaluat potențialul de economie a apei potabile, obținut prin reducerea pierderilor din rețele.

Se vor dezvolta noi sisteme de alimentare cu apă în bazinele râurilor și nu doar la nivel comunal, dacă sunt disponibile surse suficiente și durabile din punctul de vedere alcalității și cantității și dacă se respectă distanța critică de alimentare (vezi Capitolul 5).

Cel mai mare sistem central de alimentare cu apă din județul Vâlcea este conducta de aducțiune de la barajul Brădisor și de la stația de tratare a apei Valea lui Stan – sistemul de alimentare din sursa Brădișor. În prezent, conducta de aducțiune coboară până în comuna Budești.

Având în vedere că apa uzată reprezintă partea predominantă a prezentului Master Plan, proiectele pentru apă trebuie implementate în paralel cu proiectele pentru apă uzată.

Numai în cazul comunelor din afara aglomerărilor cu sisteme de canalizare se poate face o prioritizare independentă a măsurilor de investiție pentru apă.

Într-o primă etapă, s-a realizat o clasificare de sine stătătoare a comunelor din perspectiva alimentării cu apă, în funcție de următoarele criterii:

- Gradul de conformitate cu Directiva Europeană 98/83/CE

- Numărul persoanelor racordare

- Considerentele economice (investiție pe locuitor).

Cele mai stringente probleme legate de evacuarea apei uzate sunt următoarele:

- Gradul ridicat de infiltrare la sistemele învechite de colectare a apei uzate;

- Intreținerea insuficientă a anumitor stații de tratare a apei uzate;

- Operarea manuală a stațiilor de tratare a apei uzate;

- Starea fizică proastă a instalațiilor mecanice și electrice;

- Starea fizică proastă a conductelor colectoare din anumite rețele;

S-a realizat o clasificare a aglomerărilor care beneficiază de tratarea apei uzate, în funcție de următoarele criterii:

- Gradul de conformitate cu Directiva Europeana 91/271/CE;

- Numarul persoanelor racordate;

- Considerentele economice (Investiție pe locuitor).

Din compararea rezultatelor clasificărilor pentru apa și apa uzată rezultă o selecție transparentă a proiectelor integrate care trebuie realizate.

Avand în vedere că aproape toate comunele rurale se confruntă cu probleme legate de calitatea apei, nu se vor putea respecta termenele de conformitate stabilite în Tratatul de Aderare în cazul aglomerărilor cu o populație mai mică de 10,000 de locuitori, adică anul 2010 pentru nivelul de oxidabilitate și anul 2015 pentru eliminarea nitraților. Finanțarea și contribuția consumatorilor nu vor putea acoperi aceste investiții imense până la sfârșitul anului 2015.

În consecință, trebuie făcute și alte eforturi pentru asigurarea unei bune calități a apei în aceste zone:

- măsuri care să prevină poluarea fântânilor publice;

- construirea de noi fântâni în zonele de protecție;

- instalarea de stații de tratare pentru eliminarea nitraților.

Tabelul de mai jos prezinta o imagine globala a strategiei generale recomandate:

Tabel 6.2-1 – Strategia pentru următorii 30 ani

| Perioada | Masura |
| --- | --- |
| 2013 - 2043 | Extinderea ariei de servicii a S.C. APAVIL S.A. |
| 2013 - 2043 | Continuarea măsurilor de monitorizare și prezervare a surselor existente de apă ale sistemelor de conducte pentru alimentarea cu apă: analiza apei, implementarea unor zone de protecție suficiente. |
| 2013 - 2015 | Continuarea analizelor apei din puțurile publice care alimentează cu apă printr-un sistem fara conducte toate comunele din județul Vâlcea și implementarea unui program permanent de monitorizare a calității apei. Implementarea zonelor de protecție și restricționarea accesului animalelor. |
| 2013 - 2015 | Reabilitarea instalațiilor învechite de alimentare cu apă și a anumitor părți din rețea în cele 11 comune urbane pentru asigurarea unei calități și cantități suficiente de apă, creșterea cotelor de racordare și ameliorarea performanței operaționale. |
| 2015 - 2043 | Continuarea reabilitării instalațiilor invechite de alimentare cu apă și a anumitor părți din rețea în cele 11 centre urbane pentru asigurarea unei calități și cantități suficiente de apă, creșterea cotelor de racordare și ameliorarea performanței operaționale. |
| 2013– 2015 | Creșterea cotei de racordare la alimentarea publică cu apă prin conducte până la 63%, prin creșterea cotei de racordare la sistemele publice de alimentare cu apă din orașe și municipii. |
| 2016 – 2043 | Realizarea bransării tuturor comunelor la sistemele de alimentare cu apă potabilă. |
| 2013– 2015 | Reducerea până la 25-30 % a pierderilor de apă prin continua reabilitare a rețelelor de distribuție și serviciilor de racordare și prin implementarea unor sisteme de control al pierderilor de apă și aplicarea sistemelor active de control al scurgerilor. |
| 2016 – 2043 | Continuarea reducerii, respectiv menținerea nivelului de 20-25 % al pierderilor de apă, prin continua reabilitare a rețelelor de distribuție și serviciilor de racordare și prin implementarea unor sisteme de control al pierderilor de apă și aplicarea sistemelor active de control al scurgerilor. |

Strategia județeană se încadrează între principalele obligații descrise în prezentul capitol și anume “Obiectivele naționale”, așa cum au fost formulate în POS, termenele de timp și perioadele de tranziție stabilite de România și de Comunitatea Europeană și, nu în ultimul rând, obiectivele județene specifice. Analiza opțiunilor pentru sectoarele de apă și apă uzată este prezentată mai sus, în Capitolul 5.

### Obiective naționale

România s-a angajat să-și îmbunătățească standardele de apă și salubritate la nivel național. Obiectivul relavant referitor la apa și identificat de Consultant este“îmbunătățirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu practicile și politicile europene, în majoritatea zonelor urbane, până în 2015” (POS Mediu, 2007) și în zonele rurale, cel tarziu până în 2018 (POS Mediu, 2014). în Axa prioritară 1, “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” MMDD a identificat avantajele pe care le prezintă serviciile de apă și apă uzată pentru populație, ca și alte puncte importante, precum îmbunătățirea serviciilor de mediu și reducerea riscurilor naturale, ca fiind cele mai relevante criterii în evaluarea eficienței sistemelor respective.

Aceasta corespunde cu cerința de a raporta ritmul de dezvoltare a nivelului serviciilor la numărul de locuitori în cazul apei potabile sau la populația echivalentă în cazul apei uzate.

Conform documentului POS Mediu, MMDD Obiective naționale, România s-a angajat să-și îmbunătățească standardele de apă și salubritate la nivel național. Obiectivul relavant referitor la apă și identificat de Consultant este “îmbunătățirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu practicile și politicile europene, în majoritatea zonelor urbane, până în 2015” (POS Mediu, 2007) și în zonele rurale, cel tarziu până în 2018. în Axa prioritara 1, “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” MMDD a identificat avantajele pe care le prezintă serviciile de apă și apă uzată pentru populație, ca și alte puncte importante, precum îmbunătățirea serviciilor de mediu și reducerea riscurilor naturale, ca fiind cele mai relevante criterii în evaluarea eficienței sistemelor respective.

Aceasta corespunde cu cerința de a raporta ritmul de dezvoltare a nivelului serviciilor la numărul de locuitori în cazul apei potabile sau la populația echivalentă în cazul apei uzate.

Conform documentului POS Mediu, MMDD stabileste cu precădere următoarele obiective:

- Asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile, pentru populația din

aglomerările cu peste 2,000 de locuitori;

- Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;

- Îmbunătățirea calității cursurilor de apă;

- Îmbunătățirea gradului de gospodărire a namolurilor provenite de la stațiile de tratarea apelor uzate.

Alimentarea cu apa

Conform “Tratatului de Aderare a Bulgariei și Romaniei la Uniunea Europeană, Actul de Aderare, semnat la Luxemburg, în 25 aprilie 2005”, “Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32) a fost modificată prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Prin derogare de la Articolele 5(2) și 8 și de la Anexa I, Partea B și Partea C la Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru următorii parametri nu se aplică în întregime în cazul României în condițiile de mai jos:

- până la 31 decemebrie 2010, pentru oxidabilitate în aglomerările urbane care au sub 10,000 de locuitori;

- până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate și turbiditate în aglomerările urbane care au intre 10,000 și 100,000 de locuitori;

- până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier și mangan în aglomerările urbane care au peste 100,000 de locuitori;

- până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu și pesticide în aglomerările urbane care au sub 10,000 de locuitori;

- până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide și mangan în aglomerările urbane care au între 10,000 și 100,000 de locuitori.

România va asigura conformitatea cu cerintele Directivei, în concordanță cu obiectivele intermediare prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 6.2-2 Obiectivele intermediare definite în Tratatul de Aderare:

| Localități care trebuie sa asigure conformitatea până la 31 dec. 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populatia | Total | Oxidab. | Amoniu | Nitrati | Turbidit. | Al | Fe | Cd, | Pesticide | Mn |
| racordată | Localitati | % | % | % | % | % | % | Pb % | % | % |
| < 10.000 | 1774 | 98,4 | 99 | 95,3 | 99,3 | 99,7 | 99,2 | 99,9 | 99,9 | 100 |
| 10.000- | 111 | 73 | 73 | 93,7 | 87 | 83,8 | 78,4 | 98,2 | 93,4 | 96,4 |
| 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.001- | 14 | 85,7 | 85,7 | 100 | 100 | 92,9 | 100 | 100 | 78,6 | 92,9 |
| 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >200.00 | 9 | 77,8 | 77,8 | 100 | 100 | 88,9 | 88,9 | 100 | 88,9 | 88,9 |
| TOTAL | 1908 | 96,7 | 96,7 | 95,2 | 98,64 | 98,64 | 97,9 | 99,8 | 99,4 | 99,7 |
| Localități care trebuie sa asigure conformitatea până la 31 dec. 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Populatia | Total | Oxidab. | Amoniu | Nitrati | Turbidit. | Al | Fe | Cd, | Pesticide | Mn |
| racordată | Localitati | % | % | % | % | % | % | Pb % | % | % |
| < 10.000 | 1774 | 100 | 99,5 | 97,7 | 99,7 | 99,7 | 99,3 | 99,9 | 99,9 | 100 |
| 10.000- | 111 | 100 | 80,2 | 93,7 | 100 | 94,6 | 90 | 98,2 | 96,4 | 96,4 |
| 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.001- | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >200.00 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TOTAL | 1908 | 100 | 98,32 | 97,7 | 99,7 | 99,4 | 98,7 | 99,8 | 99,7 | 99,7 |

Tratarea și colectarea apei uzate

In Tratatul de Aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană, Actul de Aderare și Anexele sale, semnat la Luxemburg, în 25 aprilie 2005, s-au stabilit următoarele dispoziții: “Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate orășenești (JO L 135, 30.5.1991, p. 40), așa cum a fost modificată ultima dată prin 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). Prin derogare de la Articolul 3 al Directivei 91/271/CEE, cerințele privind sistemele de colectare și tratare a apelor urbane uzate nu se aplică în întregime în cazul României până la 31 decembrie 2018, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:

- până la 31 decembrie 2010, conformitatea cu Articolul 3 al Directivei trebuie realizată în aglomerările urbane cu o populație echivalentă mai mare de 10,000 de locuitori.

România va asigura o dezvoltare treptată a sistemelor de colectare prevăzute de dispozițiile Articolului 3, în conformitate cu următoarele procente minime ale populației echivalente globale:

- 61% până la 31 decembrie 2010;

- 69% până la 31 decembrie 2013;

- 80% până la 31 decembrie 2015.

Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate orășenești (JO L 135, 30.5.1991, p. 40), așa cum a fost modificată ultima dată prin:

– 32003 R 1882: Regulamentul (CE) Nr, 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Prin derogare de la Articolele 4 și 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerințele privind sistemele de tratare a apelor uzate urbane nu se aplică în întreg ime în cazul României până la 31 decembrie 2018, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:

- până la 31 decembrie 2015, conformitatea cu Articolul 5(2) al Directivei va fi realizată în aglomerările cu o populație echivalentă mai mare de 10,000 de locuitori.

Româniava asigura o dezvoltare treptată a sistemelor de tratare a apelor uzate prevăzute de dispozițiile Articolelor 4 și 5(2), în conformitate cu următoarele procente minime ale populației echivalente globale:

- 51% până la 31 decembrie 2010,

- 61% până la 31 decembrie 2013,

- 77% până la 31 decembrie 2015.

Obiectivele de racordare menționate mai sus au fost dezvoltate la nivelul întregii țări. În ciuda marilor diferențe dintre structurile așezărilor din diverse județe, nu s-a facut nicio distincție referitoare la procentele PE.

### Rezultate

Obiectivele menționate mai sus determină succesiunea activităților enumerate mai jos (vezi Capitolul 6.3.2). Succesiunea respectivă va trebui sa corespundă cu termenele de timp stabilite pentru obiectivele menționate mai sus și sa se încadreze în “mediul”specific al județului Vâlcea, după cum se va vedea mai jos, în conținutul prezentului capitol. Rezultatele principale pot fi expuse pe scurt, după cum urmează:

- Construcția/modernizarea sistemelor de captare a apei pentru alimentarea cu apăpotabilă;

- Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare;

- Extinderea/reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare;

- Construcția/modernizarea stațiilor de tratare a apelor uzate;

- Construcția/reabilitarea instalațiilor de tratare a nămolurilor;

- Furnizarea instalațiilor de contorizare, de laborator, de detectare a pierderilor de apă

etc.

- Asigurarea unor măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și de asistență tehnică pentru îmbunătățirea capacităților manageriale și introducerea unor principii moderne de operare.

### Obiective județene și orizontul de timp

##### Nivelul actual al serviciilor din județul Vâlcea

Daca vorbim la modul general și avem în vedere faptul că există anumite diferențe în ceea ce privește gradul de accesibilitate la nivelul de apă și de salubrizare între localitățile din județul Vâlcea, atunci putem spune că nivelul actual al serviciilor de apă potabilă și salubritate este unul moderat.

Faptele de mai sus afectează în egală masură calitatea serviciilor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare.

Dacă nivelul de acces al populației din Vâlcea la serviciile sanitare este comparabil cu nivelul mediu de acces din România, atunci e clar că nivelul serviciilor din Vâlcea se încadrează în medie. Îmbunătățirile sunt necesare îndeosebi în localitățile care numără între 2,000 și 10,000 de locuitori. Cu toate acestea, apa și serviciile sanitare necesită o ameliorare semnificativă. Se pot distinge trei categorii - tabel 6.2-3

|  | Județul Vâlcea | România |
| --- | --- | --- |
| Populație cu acces și la sistemul public de alimentare cu apă și la sistemul de canalizare | 28% | 73% |
| Populație cu acces la sistemul public de alimentare cu apă, dar fără acces la sistemul de canalizare | 36% | 46% |
| Populație care nu are acces nici la sistemul public de alimentare cu apă, nici la sistemul de canalizare | 36% | 26% |

Următoarea parte cuprinde o descriere mai detaliată a situației actuale la nivel județean.

În continuare, obiectivele naționale vor fi asumate în cursul următoarelor dezbateri.

##### Serviciile de alimentare cu apă la nivel județean

Prin prisma constatărilor făcute, sistemul de alimentare cu apă la nivel județean poate fi împărțit în două categorii. Prima categorie cuprinde orașele, aglomerările urbane care sunt alimentate în principal printr-un sistem public de apă. Alimentarea este acceptabilă din punct de vedere calitativ și cantitativ. A două categorie cuprinde aglomerările rurale, cu sistem privat de alimentare cu apă cu o calitate și o cantitate variabile.

În județul Vâlcea, apa din sistemul public de alimentare se poate scoate din straturi acvifere mai adânci, în timp ce apa din puțurile private e scoasa mai ales din straturi acvifere freatice. Aceste straturi freatice pot fi puternic influențate de practicile folosite inactivitățile agricole (fertilizatori, pesticide, fungicide etc.), iar cantitatea de apă poate varia în funcție de perioadele secetoase. Apa publică poate fi monitorizată pentru a oferi o calitate garantata continuă.

Conform rezultatelor monitorizării realizate pentru prezentul Master Plan, cota de conectare la sistemul public de alimentare cu apă din județul Vâlcea (inclusiv în Râmnicu Vâlcea) este de aproximativ 63%. Se situează sub cota de racordare planificata până în 2015. În consecință, trebuie realizate investiții pentru amelioarea acesteia.

Tabel 6.2-4

|  | Cota de branșare în județul Vâlcea în 2020 | Cota de branșare în România în 2020 |
| --- | --- | --- |
| Populație branșată la sistemul public de alimentare cu apă | 70% | 70% |

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus, o persoană din două din județul Vâlcea este branșată la sistemul public de alimentare cu apă în 2013 (se iau în considerare și sistemele de alimentare cu apă în curs de execuție). Dacă se evaluează separat așezările urbane de cele rurale, atunci diferența dintre zonele de alimentare cu apă devin evidente.

Tabel 6.2-5

|  | Cota de branșare în județul Vâlcea în 2020 | Cota de branșare în România în 2020 |
| --- | --- | --- |
| Populatia din zonele urbane branșată la sistemul public de alimentare cu apă | 91% | 98.7 % |
| Populație din zonele rurale branșată la sistemul public de alimentare cu apă | 52 % | 35.3 % |

##### Serviciile de evacuare a apelor uzate la nivel județean

Constatările referitoare la serviciile de evacuare a apelor uzate arată că, mai ales în zonele rurale, dar și în unele zone urbane, aglomerările sunt dotate doar cu instalații simple. Această dotare corespunde doar cu standardele fundamentale și răspunde doar la nevoile de bază, dar nu respectă natura subsolului și nici protecția necesară a stratului acvifer.

Absența instalațiilor de canalizare nu constituie nicio problemă atâta timp cât se respectă standardele sanitare și se protejează subsolul, inclusiv stratul acvifer, în mod adecvat. Cota de racordare la serviciile sanitare este mai mică decât cota medie a Romaniei.

Utilizarea instalațiilor de canalizare este una comună și, inițial, se avea în vedere racordarea unor rețele de colectare la stațiile de tratare a apelor uzate, dar acestea nu sunt operaționale și oricum, în anumite cazuri, nu au fost niciodată operaționale la un nivel satisfăcător.

Locuitorii gospodăriilor care sunt racordate la sistemul public de alimentare cu apă, dar nu au un sistem de canalizare adecvat, sunt expuși la un risc sanitar mai mare. De o importanță deosebită este situația așezărilor cu peste 2,000 de locuitori, deoarece acestea vor fi obligate să se conformeze cerințelor UE cu privire la evacuarea efluenților până în anul 2018. Strategia stabilită pentru respectarea acestor cerințe va fi tratată mai tarziu, în cadrul prezentului capitol. Comunele mari din Vâlcea dispun de un sistem de colectare a apei uzate care include și tratarea apei uzate, deși instalațiile aferente sunt deseori în stare proastă (din cauza vechimii instalatiilor), iar anumite stații de epurare nu respectă nici cerințele actuale, nici pe cele viitoare privitoare la tratarea apei uzate. Totuși, există zone clar delimitate ca zone rurale care sunt doar marginal acoperite de serviciile sanitare de canalizare.

Dacă nivelul de acces al populației din Vâlcea la serviciile publice de evacuare a apelor uzate este comparabil cu nivelul mediu de acces în România, atunci e clar ca nivelul serviciilor din Vâlcea este mai mult sau mai puțin satisfăcător.

Tabel 6.2-6

|  | județul Vâlcea | România |
| --- | --- | --- |
| Populație care are acces la serviciile publice de canalizare | 54% | 53% |

Situația, diferențiată pe zone urbane și rurale, poate fi rezumată după cum urmează:

Tabel 6.2-7

|  | județul Vâlcea | România |
| --- | --- | --- |
| Populația din zonele urbane racordată la sistemul public de canalizare | 77 % | 85.6 % |
| Populație racordată la sistemul public de canalizare | 24 % | 12.9 % |

Diferența dintre nivelul serviciilor în zonele urbane și rurale este enormă, cu mult mai mare decât disparitățile medii constatate la nivelul întregii țări. Înființarea unor noi sisteme de aglomerări, precum integrarea localităților mai mici aflate în vecinatatea orașelor mari, va duce la diminuarea disparităților. Unul dintre obiectivele stabilite în orice proiect de salubritate constă în anihilarea acestor disparități.

Cotele de racordare din localitățile urbane din județul Vâlcea sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Perspectiva globală asupra cotelor de racordare la sistemele de canalizare din localitățile urbane:

Tabel 6.2-8

| Localitate (Aglomerare) | Cota de racordare la sistemul de canalizare |
| --- | --- |
| Râmnicu Vâlcea | 81% |
| Drăgășani | 99% |
| Călimănești | 90% |
| Brezoi | 53% |
| Olănești | 85% |
| Băile Govora | 73% |
| Băbeni | 83% |
| Bălcești | 27% |
| Berbești | 0% |
| Horezu | 53% |
| Ocnele Mari | 85% |
| Zona Urbană Totală | 77% |

Nivelul de epurare al sistemelor de tratare a apelor uzate existente și în curs de dezvoltare pentru diferite orașe este prezentat în Tabelul de mai jos.

Tabel 6.2-9

| Localitate | Trepte de epurare | Sistemul receptor |
| --- | --- | --- |
| Râmnicu Vâlcea | Secundar și terțiar | Râul Olt |
| Drăgășani | Secundar și terțiar | Râul Olt |
| Călimănești | Secundar și secundar | Râul Olt |
| Brezoi | Primar | Râul Olt |
| Berbești | Primar | - |
| Băbeni | Secundar | Râul Olt |
| Bălcești | Secundar și terțiar | Râul Olteț |
| Olănești | Secundar și terțiar | Râul Olănești |

## Abordare

Strategia județeană urmărește două obiective:

- optimizarea cercetării de soluții tehnice rentabile;

- regionalizarea.

Obiectivele trebuie sincronizate în vederea realizării lor la timp.

Prezentul capitol prezintă factorii care au servit la găsirea unor soluții tehnice rentabile, având în vedere:

- Acordurile regionale dintre localități, în sensul aglomerărilor așa cum au fost descrise în Directiva privind tratarea apelor uzate urbane (91/271/CEE) și în termenii și definițiile aferente (ianuarie 2007). Aglomerările respective sunt detaliate în Capitolul 5.3;

- Opțiunile de procesare pentru tratarea apei și a apei uzate pentru a raspunde lacerințele respectivelor aglomerări, definite în funcțiede mărimea lor (vezi Capitolul 5.4);

- Finalizarea măsurilor conform planificării, profitându-se din plin de perioadele de tranziție convenite.

### Unitatea funcționala: Rețeaua – Instalațiile de tratare

Rețelele și instalațiile de tratare ale sistemelor centralizate reprezintă principalele două caracteristici ale fiecărei aglomerări. Beneficiile economiilor de scară se pot materializa numai dacă această unitate funcțională principală este fiabilă și eficientă.

Avand în vedere că mărimea rețelelor și a stațiilor depinde în mare măsură de cantitățile transportate și tratate, se pot înregistra economii importante prin controlarea cantităților pentru reducerea investițiilor și a cheltuielilor de funcționare.

Se pot identifica două abordări diferite:

“Abordarea axată pe tratare”: Stațiile de tratare au obligatii conform termenilor conveniti.

Aceasta înseamnă că stațiile trebuie să gestioneze cererea prognozată, indiferent de cantitatea cerută.

Considerentele de mai sus au următoarele consecințe:

- Activitățile rețelelor și stațiilor trebuie armonizate în vederea obținerii unor capacități optime de tratare.

Dezvoltarea instalațiilor de tratare are sens numai în prezența unor rețele fiabile, care se află într-o stare relativ bună. Rezultatele fiabile ale îmbunătățirii rețelelor servesc la optimizarea capacităților de tratare avansată (în stațiile de tratare atât a apei, cât și a apei uzate). Rețelele constituie un avantaj major în materie de investiții.

- Trebuie rezervat un timp suficient și facute eforturi de cercetare pentru îmbunătățirea rețelelor.

Rețelele sunt, în general, slab documentate. Performanța și funcționarea acestora în cazul debitelor modificate nu sunt înțelese. În consecință, se recomandă o documentare și modelare profesioniste. Acestea conferă avantajul de a facilita măsurile necesare de restructurare și de a pregăti campaniile de reducere a pierderilor/infiltrațiilor.

- Trebuie utilizate capacitățile de tratare a surplusului. În cazul stațiilor de tratare nou inființate, capacitățile excesive sunt inevitabile dacă cererea scade. Capacitățile ar trebui așadar utilizate în vederea extinderii și îmbunătățirii serviciilor și în alte părți ale județului Vâlcea.

### Perioada de Implementare

### Alimentarea și distributia de apa

Perioada de implementare a fost convenită la nivelul Uniunii Europene în mai multe faze.

| Faza 1 (2007 – 2015) In Faza 1, scopul este acela de a asiguraalimentarea cu apă prin realizareaîmbunătățirilor urgente | - O mai buna documentare, cu toate avantajele alimentării cu apa. Respectiva documentare este esențială pentru determinarea priorităților învederea reducerii pierderilor de apă și a dezvoltării activităților de ameliorarela nivelul rețelelor - Reducere substanțială a pierderilor de apă - Extinderea rețelei de alimentare cu apă în zonele cu populație densa și îndeplinirea cerințelor POS până în 2010 sau 2015 privind cotele deracordare și a cerințelor de calitate a apei |
| --- | --- |
| Faza 2 (2014 = 2023) In Faza 2, operatorul va extinde rețeauade apă și va construi noi instalații de alimentare cu apă | - Extinderea rețelei de apă în localități mai mici - Construirea de noi stații de tratare aapei și de clorinare |
| Faza 3 (2023– 2043) In Faza 3, este planificată construirea celorlalte instalații de alimentare cu apă | - Extinderea rețelei de apă în localitățilemai mici - Construirea de noi stații de tratare a apei și de clorinare - Pregatire pentru respectarea sau chiar îmbunătățirea standardelor de tratare. |

### Tratarea și evacuarea apelor uzate

Succesiunea fazelor în contextul angajamentelor naționale și termenelor aferente poate fi

următoarea.

| Faza 1 (2008 – 2015) In Faza 1, se va pregăti baza pentru îmbunătățirile necesare, în concordanță cu Faza 1a, care a fost descrisă anterior, la sectorul de alimentare cu apă | - Măsuri pentru îmbunătățirea documentării cu toate avantajele epurării apei uzate și a apei pluviale și ale controlului poluării. Respectiva documentare este esențială pentru determinarea priorităților de reducere a infiltrațiilor și a reducerii substanțiale a infiltrațiilor - Extinderea rețelei de canalizare în zonele cu o populație densă pentru realizarea cerintelor POS până în 2010/13/15 în materie de cote de racordare - Optimizarea funcționarii stațiilor detratare a apei uzate după reducerea semnificativă a infiltratiilor și în cadrul perioadelor de tranziție convenite - Realizarea unei monitorizari a poluării împreună cu consumatorii industriali |
| --- | --- |
| Faza 2 (2014 – 2023) In Faza 2, operatorul se va baza pe experiența valoroasa dobandită în cursul operațiunii de tratare a apelor uzate și al planurilor de tratare. Cunostințele dobândite anterior vor oferi șansa de a furniza servicii de evacuare a apei uzate în aglomerările secundare și, astfel, de a îmbunătăți acoperirea serviciilor | - Continuarea extinderii rețelei de canalizare în orasele secundare pentru conformitatea cu cerintele POIM până în 2018 - Punerea în funcțiune a unor noi stații mai mici de tratare a apei uzate, pe lângă marile proiecte realizate încadrul Fazei 1 - Menținerea monitorizării poluării realizate în Faza 1 pentru protecția proactivă a stațiilor de tratare a apei uzate |
| Faza 3 (2019 – 2037) In Faza 3, companii de operare moderne vor furniza servicii avansate și, în acelașitimp, vor integra în întregime principiile deconservare a apei și de ‘cine poluează platește’. Extinderea suplimentară aserviciilor de canalizare în zonele rurale izolate va rămâne una dintre responsabilitățile operatorilor | - Continuarea extinderii rețelei de canalizare în orasele mai mici, dincolo de sfera cerințelor naționale - Punerea în funcțiune a unor noi stații mai mici de tratare a apei uzate, pe lângă marile proiecte ramase din Faza 1 - Mentinerea monitorizării poluării realizate în Faza 1 pentru protecția proactivă a stațiilor de tratare a apei uzate |

## Strategie detaliată

### Zonele de alimentare cu apă

În capitolele următoare, sunt descrise măsurile propuse pentru realizarea unei alimentări complete cu apă publică.

Detaliile referitoare la programele de finanțare în curs sau încheiate sunt prezentate în Capitolul 2.

### Zonele urbane

În zonele urbane din municipiile Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, ca și în orașele Băbeni, Băile Govora, Băile Olănești, Bălcești, Berbești, Brezoi, Călimănești, Horezu și Ocnele Mari principalele obiective sunt următoarele:

- Asigurarea producției de apă și a calității apei (reabilitarea sursei și a stației de tratare a apei);

- Extinderea nivelului de acoperire a populației;

- Subzonarea rețelelor de alimentare cu apă (abordare DMA) și implementarea unor sisteme de monitorizare;

- Introducerea unor măsuri active de control al scurgerilor de către departamentul deoperațiuni pentru reducerea pierderilor de apă până la 25-30 % din inputuri.

### Sistemul de aducțiune Brădișor

Sistemul zonal de alimentare cu apa al judetului Valcea, prin conducta de aductiune care transporta  apa captata din lacul Bradisor si tratata la STAP Valea lui Stan, asigura alimentarea cu apa a retelelor de distributie aferente urmatoarelor sisteme de alimentare cu apa:

-	Subsistemul de alimentare cu apa Brezoi

-	Subsistemul de alimentare cu apa Calimanesti

-	Subsistemul de alimentare cu apa Daesti

-	Subsistemul de alimentare cu apa Bujoreni

-	Subsistemul de alimentare cu apa  Ramnicu Valcea

-	Subsistemul de alimentare cu apa Budesti

-	Subsistemul de alimentare cu apa Mihaesti, indirect prin reteaua de distributie Ramnicu Valcea

-	Subsistemul de alimentare cu apa Ocnele Mari, indirect prin reteaua de distributie Ramnicu Valcea

-	Subsistemul de alimentare cu apa Salatrucel, indirect prin reteaua de distributie Calimanesti

-	Subsistemul de alimentare cu apa Babeni

-	Subsistemul de alimentare cu apa Cremenari ( UAT Galicea)

-	Subsistemul de alimentare cu apa Muereasca

In cadrul Programului POS MEDIU 2007 – 2013  in cadrul contractului de lucrari CL 1 „Reabilitarea Statiei de Tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, reabilitare sursa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de tratare din Dragasani” pentru Sistemul Zonal de Alimentare cu apa Valcea au fost implementate urmatoarele investitii:

-	lucrari de reabilitare a captarii Bradisor – inlocuirea vanelor existente din camera de distributie si inlocuirea batardoului existent,

-	extinderea conductei de aductiune Bradisor de la barajul Govora pana la rezervorul de inmagazinare al orasului Babeni (L= aprox.10 km, De = 500 mm),

-	reabilitarea statiei de tratare Valea lui Stan.

Contractul de lucrari CL 1 „Reabilitarea Statiei de Tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, reabilitare sursa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de tratare din Dragasani a fost inceput in 03.01.2014 si a fost finalizat in 21.09.2018 (receptia finala a lucrarilor).

### Dezvoltarea bazinelor râurilor

În sub-capitolele următoare sunt descrise diverse bazine de râuri. În viitor, dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă nu se va concentra pe comune disparate, cum s-a întâmplat în trecut, ci pe bazine întregi de râuri.

În timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate rețelele de alimentare cu apă existente în zona bazinelor râurilor și va fi verificată posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde acest lucru este viabil din punct de vedere financiar și tehnic, dezvoltarea de noi surse de apă și rețelele publice de alimentare cu apă respective trebuie să se concentreze asupra creării de rețele de alimentare regionale care fac legătura între comunele înconjurătoare. Trebuie să fie dezvoltate rețele de alimentare cu apă care să se bazeze pe resurse suficiente și sustenabile, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, și care sa deservească un numar de locuitori cât mai mare.

Rețelele existente au nevoie de întreținere și de extindere a instalațiilor principale, a rețelelor și racordarilor la case. Acolo unde este cazul, se vor adăuga noi rezervoare la rețelele existente.

Acolo unde se vor introduce noi rețele, se vor construi captari, stații de clorinare/tratare, stații de pompare (daca este cazul), rezervoare, rețele și sisteme de bransare.

### Bazinul râului Olt

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Olt.

| UAT | Localitate | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Drăgășani |  | 17,141 |  |
|  | Drăgășani | 15735 | x |
|  | Valea Caselor | 1226 |  |
|  | Zărneni | 74 |  |
|  | Zlătărei | 106 | x |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

În UAT Drăgășani există un sistem de alimentate cuprinde:

- captare apa bruta – doua fronturi de captare cu puturi forate;

- tratare apa - doua gospodarii de apa;

- inmagazinare - trei rezervoare de inmagazinare

- retea distributie

### Bazinul râului Olteț

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Olteț.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Alunu |  | 3,757 |  |
|  | Alunu | 663 | x |
|  | Bodești | 294 | x |
|  | Coltești | 549 | x |
|  | Igoiu | 867 | x |
|  | Ilaciu | 339 | x |
|  | Ocracu | 503 | x |
|  | Roșia | 542 | x |
| Sinești |  | 2,101 |  |
|  | Ciucheți | 685 |  |
|  | Dealu Bisericii | 246 | x |
|  | Mijlocu | 315 | x |
|  | Popești | 235 |  |
|  | Sinești | 334 | x |
|  | Urzica | 286 |  |
| Grădiștea |  | 2,400 |  |
|  | Diaconești | 365 | x |
|  | Dobricea | 122 | x |
|  | Grădiștea | 431 | x |
|  | Linia | 586 | x |
|  | Obislavu | 157 | x |
|  | Strachinești | 31 |  |
|  | Turbarea | 247 | x |
|  | Tuturu | 304 | x |
|  | Valea Grădiștei | 157 | x |
| Livezi |  | 2,104 |  |
|  | Livezi | 317 |  |
|  | Pârâienii de Jos | 407 |  |
|  | Pârâienii de Mijloc | 298 |  |
|  | Pârâienii de Sus | 323 |  |
|  | Părăușani | 210 |  |
|  | Pleșoiu | 177 |  |
|  | Tina | 372 |  |
| Zătreni |  | 2,288 |  |
|  | Butanu | 206 | x |
|  | Ciortești | 243 | x |
|  | Dealu Glameia | 58 |  |
|  | Dealul Văleni | 41 | x |
|  | Făurești | 161 | x |
|  | Manicea | 118 | x |
|  | Mecea | 153 | x |
|  | Oltețu | 142 | x |
|  | Săscioara | 154 | x |
|  | Stanomiru | 422 | x |
|  | Valea Văleni | 160 |  |
|  | Văleni | 116 |  |
|  | Zătreni | 127 | x |
|  | Zătrenii de Sus | 187 |  |
| Lăcusteni |  | 1,351 |  |
|  | Contea | 428 | x |
|  | Gănești | 349 | x |
|  | Lăcusteni | 302 | x |
|  | Lăcustenii de Jos | 109 | x |
|  | Lăcustenii de Sus | 163 | x |
| Bălcești |  | 4,529 |  |
|  | Bălcești | 2,408 | x |
|  | Benești | 421 | x |
|  | Cârlogani | 293 | x |
|  | Chirculești | 80 |  |
|  | Gorunești | 501 | x |
|  | Irimești | 164 | x |
|  | Otetelisu | 451 | x |
|  | Preoțești | 155 |  |
|  | Satu Poieni | 56 |  |
| Făurești |  | 1,425 |  |
|  | Bungetani | 202 | x |
|  | Făurești | 453 | x |
|  | Găinești | 248 | x |
|  | Mărcușu | 155 | x |
|  | Milești | 367 | x |
| Laloșu |  | 2,270 |  |
|  | Berbești | 953 | x |
|  | Ghindari | 412 | x |
|  | Laloșu | 22 | x |
|  | Mologești | 462 | x |
|  | Oltetani | 228 | x |
|  | Portărești | 193 | x |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

În comuna Alunu toate satele sunt alimentate prin apa de suprafață din localitate, cu rețea publică.

În comuna Grădiștea toate satele, mai puțin Valea Grădiștei, sunt alimentate cu apă potabilăde la surse locale de apă de adâncime.

Satele Butanu, Ciortești, Dealu Văleni, Făurești, Manicea, Mecea, Săscioara și Staminoru, aferente comunei Zătreni, sunt racordate la un sistem centralizat de alimentare cu apă, al cărei sursă o reprezintă foraje de mae adâncime.

Toate satele aferente comunei Lăcusteni dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă, realizat prin fonduri europene.

În comuna Bălcești satele Bălcești, Gorunești, Irimești și Otetelisu sunt alimentate cu apă potabilă din sistemul Bălcești, în timp ce satele Benești și Cârlogani dispun de siteme centralizate independete.

În comuna Făurești toate satele sunt alimentate printr-un foraj, cu sistem centralizat.

Sistemul de alimentare cu apă din comuna Laloșu deservește localitățile întregii comune și este alimentat dintr-un front de captare format din trei puțuri.

Lucrări propuse

Pentru orasul Balcesti sunt propuse investitii pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa Balcesti, prin aceasta investitie, sunt prevazute urmatoarele lucrari noi:

- retea de distributie apa – 5.057 ml;

- statie de pompare apa  - 1 buc;

- rezervor de inmagazinare – 1 buc (100 mc);

- bransamente noi – 157 buc

Pentru comuna Alunu sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de distribuție cu cca 3 km. De asemenea, se vor realiza 3 stații de repompare.

In comuna Sinești se va realiza rețeaua de distribuție in satele Urzica, Ciucheti și Popești prin intermediul aducțiunilor (Ltotal = 1,8 km). rețeaua de distribuție propusa va avea lungimea de 4,5 km.

In comuna Livezi este Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din:

- puturi forate pentru captarea apei subterane -  2 puturi forate, H=350-400 m, Qcalcul= 6.36 l/s

- conducta de aductiune a apei intre puturi,  din PEID, PE100, PN10, SDR 11, De=90 mm, L= 0.6 km (inclusiv lungime traversari)

- construire statie de tratare, Qcalcul=5.29 l/s

- rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc

- retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=63÷200 mm, L= 18.225 km (inclusiv lungime traversari)

- staţii de pompare apă potabilă - 2 buc.

In cadrul acestui proiect, este propusa extinderea rețelei de distribuție in satul Lacustenii de Jos (comuna Lacusteni) cu cca 2,4 km.

In comuna Făurești, se vor realiza lucrări de extindere a captarii și a stației de tratare, de realizare a 4 stații de pompare și de extindere a rețelei de distribuție Ltotal = 14 km.

### Bazinul râului Sasa

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Sasa.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Roșiile |  | 2,526 |  |
|  | Balaciu | 312 |  |
|  | Cherăști | 140 |  |
|  | Hotăroaia | 248 |  |
|  | Lupulești | 299 |  |
|  | Păsărei | 21 |  |
|  | Pertești | 110 |  |
|  | Pleșești | 80 |  |
|  | Rătălești | 132 |  |
|  | Românești | 164 |  |
|  | Roșiile | 671 |  |
|  | Zgubea | 349 |  |
| Tetoiu |  | 2,456 |  |
|  | Băroiu | 676 | x |
|  | Budele | 373 | x |
|  | Măneasa | 202 | x |
|  | Nanculești | 99 | x |
|  | Popești | 377 | x |
|  | Tepești | 344 | x |
|  | Tetoiu | 385 | x |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

Comunele Roșiile și Tetoiu nu au rețele publice de apă, însă în comuna Tetoiu există un proiect de realizare a unui sistem centralizat pentru alimentarea cu apă potabilă.

Lucrări propuse

In comuna Rosiile sunt propuse următoarele lucrări (finanțate din alte surse):

- Realizarea a două fronturi de captare (Cherasti și Balaciu);

- Realizarea a două stații de tratare (Cherasti și Balaciu);

- Realizarea conductelor de aducțiune Ltotal = 4,5 km;

- Realizarea a două stații de pompare (Cherasti și Balaciu);

- Realizarea a două rezervoare de înmagazinare Vtotal = 450 m3;

- Realizarea rețelei de distribuție in comuna Rosiile Ltotal = 27,8 km.

In comuna Tetoiu sunt necesare următoarele lucrări:

- Extinderea capacității sursei și a stației de tratare;

- Realizarea a 3 stații de pompare;

- Extinderea rețelei de distribuție L = 3,5 km.

Aceste lucrări vor fi finanțate din alte surse.

### Bazinul râului Pesceana

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Pesceana,starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghioroiu |  | 1,668 |  |
|  | Căzănești | 683 | x |
|  | Ghioroiu | 216 | x |
|  | Herăști | 239 | x |
|  | Mierea | 68 | x |
|  | Poieniari | 270 | x |
|  | Știrbești | 192 | x |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

Comuna Ghioroiu nu are rețea publică de alimentare cu apă, însă există în curs de implementare un proiect pentru realizarea unui sistem centralizat și alimentarea parțială a satelor.

Lucrări propuse

In comuna Ghioroiu sunt necesare următoarele lucrări:

- Extinderea capacității sursei și a stației de tratare;

- Extinderea rețelei de distribuție L = 4,5 km.

Aceste lucrări vor fi finanțate din alte surse.

### Bazinul râului Cerna

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Cerna, starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaideeni |  | 3,611 |  |
|  | Cerna | 212 | x |
|  | Cornet | 134 | x |
|  | Izvoru Rece | 605 | x |
|  | Marita | 304 | x |
|  | Vaideeni | 2,356 | x |
| Slătioara |  | 3,014 |  |
|  | Coasta Cerbului | 359 | x |
|  | Gorunești | 114 | x |
|  | Milostea | 373 | x |
|  | Mogești | 724 | x |
|  | Rugetu | 543 | x |
|  | Slătioara | 901 | x |
| Stroești |  | 2,571 |  |
|  | Ciresu | 796 | x |
|  | Dianu | 731 | x |
|  | Obrocești | 482 | x |
|  | Pojogi-Cerna | 319 | x |
|  | Stroești | 243 | x |
| Copăceni |  | 2,383 |  |
|  | Bălteni | 339 | x |
|  | Bondoci | 347 | x |
|  | Copăceni | 120 | x |
|  | Hotărasa | 862 | x |
|  | Ulmetu | 218 | x |
|  | Vetelu | 497 | x |
| Lăpușata |  | 1,973 |  |
|  | Berești | 349 | x |
|  | Broșteni | 339 | x |
|  | Mijați | 291 | x |
|  | Sărulești | 135 | x |
|  | Scorusu | 247 | x |
|  | Șerbănești | 231 | x |
|  | Zărnești | 381 | x |
| Lădești |  | 1,861 |  |
|  | Cermegești | 333 | x |
|  | Chiricești | 252 | x |
|  | Ciumagi | 249 | x |
|  | Dealu Corni | 107 | x |
|  | Gageni | 59 | x |
|  | Lădești | 249 | x |
|  | Măldărești | 278 | x |
|  | Olteanca | 123 | x |
|  | Păsculești | 120 | x |
|  | Popești | 91 | x |
| Fârtătești |  | 3,641 |  |
|  | Afânata | 361 | x |
|  | Becsani | 166 |  |
|  | Cătețu | 95 | x |
|  | Cuci | 368 | x |
|  | Dancai | 61 | x |
|  | Dejoi | 93 |  |
|  | Dozești | 137 | x |
|  | Fârtătești | 375 | x |
|  | Garnicet | 37 |  |
|  | Giulești | 285 | x |
|  | Giuleștii de Sus | 210 |  |
|  | Maricești | 98 |  |
|  | Nisipi | 69 |  |
|  | Popești | 219 | x |
|  | Rusănești | 344 | x |
|  | Seciu | 49 | x |
|  | Sotani | 162 |  |
|  | Stănculești | 285 | x |
|  | Tanislevi | 84 |  |
|  | Valea Ursului | 143 |  |
| Stănești |  | 1,162 |  |
|  | Barcănești | 148 | x |
|  | Cioponești | 122 | x |
|  | Cuculești | 169 |  |
|  | Garnicetu | 75 |  |
|  | Linia Dealului | 21 | x |
|  | Stănești | 168 |  |
|  | Suiești | 73 |  |
|  | Valea Lungă | 113 | x |
|  | Vârleni | 273 | x |
| Măciuca |  | 1,645 |  |
|  | Bocșa | 118 | x |
|  | Botorani | 172 | x |
|  | Ciocănari | 456 | x |
|  | Măciuceni | 201 | x |
|  | Măldărești | 184 | x |
|  | Oveselu | 92 | x |
|  | Popești | 264 | x |
|  | Ștefănești | 54 |  |
|  | Zăvoieni | 104 | x |
| Valea Mare |  | 2,389 |  |
|  | Bătășani | 578 | x |
|  | Delureni | 447 | x |
|  | Drăganu | 272 | x |
|  | Mărgineni | 540 | x |
|  | Pietroasa | 355 | x |
|  | Valea Mare | 197 | x |
| Diculești |  | 1,812 |  |
|  | Băbeni-Oltețu | 890 |  |
|  | Budești | 316 |  |
|  | Colelia | 165 |  |
|  | Diculești | 441 |  |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

În comuna Vaideeni toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat local de apă.

În comuna Slătioara rețeaua a fost extinsă la toate satele comunei.

În comuna Stroești rețeaua existentă acoperă toate satele aparținătoare.

În comuna Lăpușata rețeaua existentă este extinsă printr-un proiect realizat prin OG28/2013; astfel, aria de acoperire se întinde la nivelul întregii comune.

În comuna Lădești rețeaua existentăacoperă întreaga comună.

În comuna Fârtătești există un sistem centralizat de alimentare cu apă care deservește doar o parte din sate.

În comuna Stănești a fost realizat un sistem de alimentare cu apă pentru satele Vârleni și Linia Dealului.

În prezent, comuna Măciuca Sistemul de alimentare cu apa a fost realizat in anul 2014. Alimentarea cu apa a populatiei de pe teritoriul UAT Maciuca se realizeaza din sursa subterana (doua foraje) si se dezvolta ulterior in doua subsisteme.

Structura sistemului de alimentare cu apa Maciuca este structurat, astfel:

Captare

Apa bruta este preluata din acvifere prin intermediul a doua foraje.

Subsistem de alimentare cu apa Oveselu

Apa bruta, de la cele doua foraje, este transferata in gospodaria de apa Oveselu.

In cadrul gospodariei de apa se introduce doza necesara de clor in apa si se transfera in rezervorul de acumulare (V=100mc).

In statia de pompare din cadrul gospodariei de apa sunt amplasate doua grupuri de pompare. Un grup alimenteaza cu apa potabila gospodaria de apa Botorani iar un grup alimenteaza cu apa potabila reteaua de distributie Oveselu

Subsistem Botorani

Apa potabila de la gospodaria de apa Oveselu este inmagazinata intr-un rezervor subteran (V=100mc)

In cadrul gospodariei de apa Botorani este o statie de pompare care alimenteaza cu apa potabila o parte din reteaua de distributie Botorani, cealalta parte a retelei de distributie Botorani este alimentata gravitational..

În comuna Valea Mare toate satele sunt alimentate prin foraje de adâncime și rețea publică.

Lucrări propuse

In comuna Vaideeni (satele Vaideeni și Izvoru Rece) sunt propuse lucrări de reabilitare si modernizare a facilitatiilor de tratare de la GA Vaideeni si Izvorul Rece.

Pentru comuna Stroești se vor realiza lucrări de extindere a rețelei de distribuție L = 9 km și de realizare a 5 stații de pompare.

In comuna Copăceni se va extinde sistemul existent pentru deservirea satelor Bălteni (extindere rețea), Bondoci, Copăceni, Hotarasa, Ulmetu, Vetelu. Pentru acest sistem de alimentare cu apă se vor realiza următoarele lucrări:

- Dotari puturi existente

- Reabilitare GA Copaceni, Qcalcul = 6.43 l/s

- reabilitare rezervoare existente, din beton armat, montate suprateran, V= 1000 mc (2 x 500 mc)

- extinderea retelei de distributie,  din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=90÷110 mm, L= 1.4 km (inclusiv lungime traversari)

- o statie de pompare

- Zona de protectie sanitara

Pentru satele Berești și Zărnești (din comuna Lăpușata) se va realiza cate un sistem de alimentare independent.

In comuna Fârtățești sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de distribuție și a frontului de capare.

In comuna Stănești sunt propuse următoarele lucrări:

- retea de distributie apa potabila noua - 5120 ml (inclusiv lungime traversari);

- statie de repompare – 1 bucata;

- bransamente noi – 290.

Lucarile pentru comuna Măciuca si Valea Mare includ:

In cadrul localitatii  Maciuca se prevad urmatoarele lucrari:

- Captarea

- Statie de pompare noua (SPAP1) cu bazin de aspiratie, pentru transferul debitului de apa de la forajele existente

- Realizarea unui foraj nou

- Statie de pompare noua (SPAP2) cu bazin de aspiratie, pentru transferul la gospodaria de apa noua a debitului necesar

- Aductiune

- Conducta de aductiune de la forajele existente la statia de pompare noua (SPAP1-SPAP2)

- Conducta de aductiune de la statia de pompare noua la gospodaria de apa noua (SPAP2-GA)

- Gospodaria de apa Maciuca (gospodarie noua)

- Rezervoare (V=2 x 150mc).

- Statie de clor

- Pavilion de exploatare

- Grup electrogen

- Drumuri si alei in incinta

- Imprejmuirea zonei de protectie sanitara cu regim sever

- Gospodariile de apa existente (Oveselu si Botorani)

Gospodaria de apa Oveselu (gospodarie de apa existenta)

- Se scoate din schema tehnologica statia de clor.

- Se scoate din schema tehnologica rezervorul subteran din POLSTIF

- Se scot din schema tehnologica grupurile de pompare pentru alimentare GA Botorani si reteaua de distributie Oveselu

Gospodaria de apa Botorani (gospodarie de apa existenta)

Intraga gospodarie de apa se scoate din schema tehnologica a siatemului de alimentare cu apa.

- Se scoate din schema tehnologica rezervorul subteran din POLSTIF

- Se scoate din schema tehnologica statia de pompare

- Extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=110 mm, L=8.5 km

- Statii de repompare pe reteaua de distributie

- Conducta de aductiune pentru alimentarea gospodariei de apa Valea Mare (UAT Valea Mare)

In cadrul localitatii Valea Mare se prevad urmatoarele lucrari:

- Aductiune de la reteaua de distributie apa potabila Maciuca la gospodaria de apa Valea Mare

- Conservare front de captare

- Retehnologizare statie de clor din cadrul gospodarie de apa Valea Mare

- Refacerea sistematizarii in incinta gospodariei de apa

- Refacerea imprejmuirii zonei de protectie sanitara cu regim sever

- Extindere retea existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=75mm, L=1.1 km (inclusiv lungime traversari)

- o statie de pompare noua.

Pentru comuna Diculești este necesară realizarea unui sistem de alimentare cu apă pentru toate satele. Lucrările vor fi finanțate din alte surse.

Va fi verificată posibilitatea conectării acestei zone la rețelele existente învecinate, respectiv dezvoltarea sistemelorcu caracter regional (deservind mai mult decât o comuna). Acolo unde acest lucru nu este posibil, va trebui evaluată dezvoltarea de surse locale de cantitate și calitate a apei satisfacatoare.

### Bazinul râului Tiria

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Tiria, starea curentă a alimentării cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mateești |  | 2,833 |  |
|  | Greci | 1,394 |  |
|  | Mateești | 512 | x |
|  | Turcești | 927 | x |
| Berbești |  | 4,500 |  |
|  | Berbești | 1,918 | x |
|  | Damteni | 432 | x |
|  | Dealu Aluniș | 591 | x |
|  | Roșioara | 416 | x |
|  | Târgu Gangulești | 895 | x |
|  | Valea Mare | 248 |  |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

În comuna Mateești rețeaua existentă va fi extinsă la satul Greci.

În UAT Berbești există un sistem public de alimentare cu apă, care acoperă toate localitățile UAT-ului. Excepție face însă satul Valea Mare, însă este în plan strămutarea caselor din zona datorită exploatării.

Lucrări propuse

In cadrul comunei Mateesti se vor realiza (prin alte fonduri) următoarele lucrări:

- Realizare foraje;

- Realizarea stație de clorinare;

- Realizarea stații de pompare;

- Extindere rețea de distribuție L = 10 km;

- Realizare rezervor V = 400 m3.

In comuna Berbești se va realiza extinderea frontului de captare și realizarea a două stații de pompare.

### Bazinul râului Cernișoara

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Cernișoara, starea curentă a alimentării cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă.

| Comuna | Așezare | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cernișoara |  | 3,461 |  |
|  | Armăsești | 592 | x |
|  | Cernișoara | 825 | x |
|  | Groși | 394 | x |
|  | Mădulari | 624 | x |
|  | Modoia | 509 | x |
|  | Obârșia + Sărsanești | 458 | x |
| Roești |  | 1,929 |  |
|  | Baiașa | 329 | x |
|  | Băjenari | 152 | x |
|  | Barbarigeni | 143 | x |
|  | Ciocâltei | 166 | x |
|  | Cueni | 274 | x |
|  | Frasina | 531 |  |
|  | Piscu Scoarței | 15 | x |
|  | Râpa Cărămizii | 41 | x |
|  | Roești | 158 | x |
|  | Saioci | 120 | x |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

În comuna Cernișoara există un sistem de alimentare cu apă, care deservește parțial satele aparținătoare.

În comuna Roești există un sistem public de alimentare, care acoperă doar o parte din sate. Există un proiect în derulare pentru extindere sistemului de alimentare cu apă și în satele Râpa Cărămizii, Băjenari și Piscu Scoarței.

Lucrări propuse

În comuna Cernișoara se prevad urmatoarele lucrari:

- Captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate, P1 - H= 350 m, P2 - H=250 m, Q calcul = 8.72l/s

- Conducta de aductiune de la puturi la rezervor, din PEID, PE100, PN16, SDR 11, De=90 mm, L= 0.1 km

- Rezervor nou, metalic, montat suprateran, V = 200 mc

- Statie de tratare noua amplasata in satul Obarsia, Qcalcul= 8.72 l/s

- extindere retea de distributie,din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=90÷140 mm, L=14.5 km (inclusiv lungime traversari)

- Statie de pompare noua

- Zona de protectie sanitara

În cadrul comunei Roesti se propun lucrări de extindere a sursei, a stației de tratare și a rețelei de distribuție ( L = 7 km). Totodată, se va realiza o nouă stație de pompare.

### Bazinul râului Luncavăț

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Luncavăț, starea curentă a alimentării cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă.

| Comuna | Așezare | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Horezu |  | 5,829 |  |
|  | Horezu | 3,254 | x |
|  | Ifrimești | 172 | x |
|  | Râmești | 241 | x |
|  | Romanii de Jos | 671 | x |
|  | Romanii de Sus | 910 | x |
|  | Tănăsești | 166 | x |
|  | Ursani | 415 | x |
| Măldărești |  | 1,656 |  |
|  | Măldărești | 1,058 | x |
|  | Măldăreștii de Jos | 424 | x |
|  | Rosoveni | 3 |  |
|  | Telechești | 171 |  |
| Oteșani |  | 2,418 |  |
|  | Bogdănești | 1,147 |  |
|  | Cârstănești | 309 |  |
|  | Cucești | 695 |  |
|  | Oteșani | 215 |  |
|  | Sub Deal | 52 |  |
| Popești |  | 2,718 |  |
|  | Curtea | 570 | x |
|  | Dăești | 258 | x |
|  | Firijba | 504 | x |
|  | Meieni | 38 | x |
|  | Popești | 398 | x |
|  | Urși | 902 | x |
|  | Valea Caselor | 48 | x |
| Șirineasa |  | 2,200 |  |
|  | Aricioaia | 1,339 | x |
|  | Ciorăști | 49 | x |
|  | Șirineasa | 541 | x |
|  | Slavitești | 248 | x |
|  | Valea Alunișului | 23 |  |
| Ionești |  | 3,783 |  |
|  | Bucșani | 1,274 | x |
|  | Dealu Mare | 394 | x |
|  | Delureni | 298 | x |
|  | Fiscalia | 419 | x |
|  | Fotești | 282 | x |
|  | Guguianca | 275 | x |
|  | Ionești | 96 | x |
|  | Marcea | 457 | x |
|  | Prodănești | 288 | x |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existenta

În comuna Horezu toate satele sunt alimentate din sistemul de alimentare Horezu.

În comuna Măldărești satele Măldărești și Măldăreștii de Jos se alimentează în prezent de la comuna Horezu.

În comuna Popești, toate satele sunt alimentate printr-un sistem public, excepție facând localitățile Firijba și Valea Caselor, care au în prezent un proiect în derulare.

În comuna Șirineasa toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat, care acopera satele aparținătoare întregii comune, exceptie facand satul Valea Alunișului.

Comuna Ionești toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat, care acopera satele aparținătoare întregii comune.

Lucrări propuse

În orasul Horezu sunt propuse următoarele lucrări:

- - lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara, Q calcul= 34 l/s

- - lucrari de reabilitare si modernizare a facilitatilor de tratare in STAP Olari, in vederea eliminarii turbiditatii apei si a corectiei duritatii apei, Q calcul= 23l/s

- - reabilitarea rezervoare existente, din beton armat, montate suprateran, V= 1000 mc (2 x 500 mc)

- - reabilitare conducte de aductiune apa bruta, din PEID, PE100, PN20, SDR 9, De=250 mm, L =6.3 km (inclusiv lungime traversari)

- - reabilitare retea de distributie, din PEID, PE100, PN10/20/25, SDR 7.4/9/17, De=110÷315 mm, L = 12.8 km (inclusiv lungime traversari)

- - extindere retea de distribuie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=110 mm, L = 3.01 km (inclusiv lungime traversari)

- - Zona de protectie sanitara;

Comuna Oteșani nu are rețea publică de alimentare cu apă. Studiul de fezabilitate va arata daca în satele va fi implementata o rețea independentă de apă alimentată de o sursa locală sau vor fi racordate la o rețea din vecinatate.

In comuna Șirineasa se propun lucrări de extindere a rețelei de distribuție și de realizarea a unei stații de pompare.

### Bazinul râului Bistrița

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Bistrița, starea curentă a alimentării cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Băbeni |  | 7,865 |  |
|  | Băbeni | 5,203 | x |
|  | Bonciu | 130 | x |
|  | Capu Dealului | 168 | x |
|  | Pădurețu | 199 | x |
|  | Romani | 795 | x |
|  | Tătărani | 314 | x |
|  | Valea Mare | 1,056 | x |
| Costești |  | 2,968 |  |
|  | Bistrița | 1,238 | x |
|  | Costești | 847 | x |
|  | Pietreni | 520 | x |
|  | Văratici | 363 | x |
| Tomșani |  | 3,414 |  |
|  | Balateni | 366 | x |
|  | Bogdănești | 644 | x |
|  | Chiceni | 296 | x |
|  | Dumbrăvești | 83 | x |
|  | Foleștii de Jos | 693 | x |
|  | Foleștii de Sus | 582 | x |
|  | Mirești | 70 | x |
|  | Tomșani | 680 | x |
| Frâncești |  | 4,563 |  |
|  | Balutoala | 593 | x |
|  | Coșani | 146 | x |
|  | Dezrobiți | 1,172 | x |
|  | Frâncești | 648 | x |
|  | Genuneni | 419 |  |
|  | Mănăilești | 764 |  |
|  | Moșteni | 394 | x |
|  | Surpatele | 172 | x |
|  | Viișoara | 255 |  |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

În cadrul UAT Băbeni există un sistem indepent de alimentare cu apă, care are, atât sursă proprie, cât și furnizor privat.

În comuna Costești există rețea publică de alimentare cu apă care deservește toate satele aparținătoare.

În comuna Tomșani există o rețea centralizată de alimentare cu apă.

Comuna Frâncești In comuna Francesti – satele Francesti, Surpatele, Balutoaia, Mosteni, Dezrobiti, Cosani si Viisoara a fost implementat sistemul centralizat de alimentare cu apa pe baza proiectului elaborat in anul 2013 si finantat prin OUG 28/2013 – PNDL. Lucrarile sunt in desfasurare urmand a fi finalizate in anul 2021

Lucrări propuse

In comuna Costești sunt propuse următoarele lucrări:

- Extindere sursa Bistrița;

- Extindere stație de tratare Bistrița;

- Extindere rețea Bistrița L = 2 km;

- Reabiltare rețea Pietreni L = 6 km.

In cadrul comunei Tomșani se vor :

- Extinde retea de distributie in vederea conformarii cerintelor UE privind rata de conectare, inclusiv 4 statii de ridicare a presiunii pentru mentinenerea presiunilor optime in timpul exploatarii sistemului;

- Reabilitarea dren 1 buc;

- Realizare statie clorinare noua in incinta gospodariei de apa 1 buc ;

- Reabilitare pompa dozatoare clor la frontul de captare 1 buc ;

In comuna Francesti sunt propuse urmatoarele investitii:

- extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De 63÷140 mm, L= 10.1 km (inclusiv lungime traversari)

Pentru comunele Gennuneni si Manailesti infiintare sistem de alimentare cu apa compus din:

- front captare - 2 foraje amplasate in satul Manailesti, H= 220 m, Qcalcul=3.9 l/s

- conducta de aductiune a apei intre puturi, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=140 mm, L = 0.7 km

- statie de tratare pentru eliminarea fierului, Qcalcul 3.9l/s

- rezervor inmagazinare, din beton armat, montat semiingropat, V= 300 mc

- retea distributie apa potabila, din PEID, PE100, SDR 17, PN10, De=63÷140 mm,  L = 11.5 km (inclusiv lungime traversari)

- statii de pompare - 2 buc

### Bazinul râului Pesceana

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Pesceana, starea curentă a alimentarii cu apă și zona de acoperire a rețelei de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Pesceana |  | 1,547 |  |
|  | Cermegești | 285 | x |
|  | Lupoaia | 306 | x |
|  | Negraia | 205 | x |
|  | Pesceana | 299 | x |
|  | Roești | 315 | x |
|  | Ursoaia | 137 | x |
| Glăvile |  | 1,857 |  |
|  | Aninoasa | 958 |  |
|  | Glăvile | 199 | x |
|  | Jaroștea | 33 |  |
|  | Olteanca | 608 |  |
|  | Voiculeasa | 59 |  |
| Orlești |  | 2,929 |  |
|  | Aurești | 1,610 |  |
|  | Orlești | 290 | x |
|  | Procopoaia | 421 | x |
|  | Scaioși | 252 |  |
|  | Silea | 356 |  |
| Scundu |  | 1,703 |  |
|  | Avrămești | 501 | x |
|  | Blejani | 422 | x |
|  | Crângu | 475 | x |
|  | Scundu | 305 | x |
| Prundeni |  | 3,652 |  |
|  | Barbuceni | 1,359 | x |
|  | Calina | 434 | x |
|  | Prundeni | 1,239 | x |
|  | Zavideni | 620 | x |
| Amărăști |  | 1,669 |  |
|  | Amărăști | 608 | x |
|  | Mereșești | 439 |  |
|  | Nemoiu | 238 | x |
|  | Padina | 74 |  |
|  | Palanga | 299 | x |
|  | Teiul | 11 |  |
| Crețeni |  | 1,969 |  |
|  | Crețeni | 423 | x |
|  | Izvoru | 500 | x |
|  | Mrenești | 534 | x |
|  | Streminoasa | 512 | x |
| Sutești |  | 1,859 |  |
|  | Barosești | 586 | x |
|  | Mazili | 569 | x |
|  | Sutești | 214 | x |
|  | Verdea | 490 | x |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

Localitatea Pesceana nu dispune de un sistem de alimentare cu apă centralizat, dar este în execuție un sistem de alimentare cu apă finanțat prin PNDL – „Prima inființare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Pesceana”. Lucrarile presupun construire sistemului de alimentare cu apa insa nu includ si bransarea populatiei.

În comuna Glăvile există un proiect în derulare prin OG28/2013, pentru realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Glăvile.

În comuna Orlești există un proiect în derulare prin Măsura 3.2.2, pentru realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Orlești și Pricopoaia.

Comuna Scundu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, care acoperă toate satele aparținătoare.

În comuna Prundeni există un sistem centralizat de alimentare cu apă.

În comuna Amărăști există un sistem centralizat de alimentare cu apă pentru satele Amărăști, Nermoiu și Palanga.

În comuna Crețeni a fost realizată o rețea independentă de alimentare cu apă care deservește toate localitățile comunei.

In comuna Sutești toate satele dispun de rețea de alimentare cu apă, conectată la un sistem centralizat.

Lucrări propuse

In cadrul comunei Pesceana se vor realiza următoarele lucrări:

- extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=63÷110 mm, L= 15.1 km

- statie de pompare apa – 2 buc;

În comuna Glavile se va realiza un sistem independent de alimentare cu apă care va deservi satele Olteanca, Voiculeasa și Aninoasa (Ltotal rețea = 11,7 km).

Satele Silea, Auresti și Scaiosi din comuna Orlesti vor beneficia de infrastructura de apă potabilă (Ltotal rețea = 7,6 km; alte surse de finanțare) prin conectare la sistemul existent Orlesti.

Rețeaua de distribuție aferenta comunei Scundu va fi extinsa cu aproxitmativ 5,8 km.

În comuna Prundeni se va extinde rețeaua de distribuție cu 11 km, iar capacitatea rezervorului de înmagazinare va fi suplimentata.

Pentru sistemul de alimentare aferent comunei Amarasti sunt propuse următoarele lucrări:

- Extindere front de captare;

- Extindere stație de tratare;

- Realizare rețea de distribuție în satele Meresti și Padina;

- Extindere rețea de distribuție Amarasti L = 6,5 km;

- Realizare rezervor de înmagazinare V = 400 m3;

În cadrul comunei Creteni se vor extinde frontul de captare, stația de tratare, rețeaua de distribuție in satele Creteni și Izvoru și se va realiza un rezervor de înmagazinare V = 400 m3.

Pentru sistemul de alimentare Sutești sunt necesare următoarele lucrări:

- Reabiltarea și extindere frontului de captare;

- Extinderea stației de tratare;

- Realizarea a două stații de pompare;

- Extinderea rețelei de distribuție L = 4 km.

### Bazinul râului Otăsău

In tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care apartin de bazinul râului Otasau, starea curenta a alimentarii cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Bărbătești |  | 3,037 |  |
|  | Bărbătești | 1,407 | x |
|  | Bârzești | 821 | x |
|  | Bodești | 324 | x |
|  | Negrulești | 485 | x |
| Pietrari |  | 2,637 |  |
|  | Pietrari | 1,392 | x |
|  | Pietrarii de Sus | 1,245 | x |
| Păușești |  | 1,292 |  |
|  | Buzdugan | 453 | x |
|  | Păușești | 418 | x |
|  | Păușești Otăsău | 421 | x |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

În comuna Bărbătești toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat.

În comuna Pietrari toate satele sunt alimentate printr-un front de captare legat la rețeaua publică.

În comuna Păușești toate satele sunt alimentate printr-un sistem centralizat cu apă subterană.

Lucrări propuse

Pentru sistemul de alimentare Pietrari sunt necesare lucrări de reabilitare și extindere a frontului de captare.

### Bazinul râului Govora

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Govora, starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoenești |  | 3,119 |  |
|  | Bârlogu | 396 |  |
|  | Budurăști | 360 | x |
|  | Deleni | 227 |  |
|  | Dobriceni | 47 | x |
|  | Gruieri | 637 | x |
|  | Mogoșești | 189 | x |
|  | Neghinești | 121 |  |
|  | Piscu Mare | 290 |  |
|  | Popești | 96 |  |
|  | Stoenești | 129 | x |
|  | Suseni | 186 | x |
|  | Zmeuratu | 269 |  |
| Bunești |  | 2,417 |  |
|  | Bunești | 1,023 | x |
|  | Coasta Mare | 55 |  |
|  | Firești | 333 | x |
|  | Răpănești | 443 |  |
|  | Teiușu | 346 | x |
|  | Titireci | 217 | x |
| Băile Govora |  | 2279 |  |
|  | Curaturile | 64 | x |
|  | Gătejești | 320 | x |
|  | Prajila | 1895 | x |
| Mihăești |  | 5,899 |  |
|  | Arsanca | 806 | x |
|  | Bârsești | 237 |  |
|  | Buleta | 664 |  |
|  | Govora | 310 |  |
|  | Gurișoara | 525 | x |
|  | Măgura | 568 | x |
|  | Mihăești | 666 | x |
|  | Munteni | 225 |  |
|  | Negreni | 403 |  |
|  | Rugetu | 227 | x |
|  | Scărișoara | 378 |  |
|  | Stupărei | 551 | x |
|  | Vulpuești | 339 |  |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

Comuna Stoenești există o rețea publică de alimentare cu apă, care deservește doar satele Budurăști, Dobriceni, Gruieni, Mogoșești, Stoenești și Stoenești.

În comuna Bunești, satul Teiușu este alimentat printr-o rețea cu apă de suprafață. Celelalte sate (Bunești, Firești și Teiușu) sunt alimentate printr-un sistem public cu apă subterană.

Comuna Băile Govora este alimentată prin comuna Păușești.

În comuna Mihăești există două sisteme independente de alimentare cu apă.

Lucrări propuse

In comuna Stoenești sunt propuse următoarele lucrări (ce vor fi finanțate din alte fonduri):

- Realizare sistem de alimentare pentru satele Piscu Mare, Gruiu, Zmeuratu, Deleni și Popesti L total rețea = 4 km;

- Realizare rețea Neghinesti și Suseni L rețea = 1,9 km.

- In UAT Băile Govora se propun lucrări de reabilitare conducta aductiune apa, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=200 mm, L = 1.8 km (inclusiv lungime traversari)

- reabilitare rezervor existent, din beton, montat ingropat, V = 1200 mc

- extinderea retea de distributie Baile Govora, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, De=63÷200 mm, L = 8.3 km (inclusiv lungime traversari)

- statii de pompare noi – 4 buc

- refacerea zonei de protectie sanitara

### Bazinul râului Olănești

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Olănești, starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Băile Olănești |  | 4,186 |  |
|  | Băile Olănești | 1,319 | x |
|  | Cheia | 951 | x |
|  | Comanca | 24 | x |
|  | Gurguiata | 48 | x |
|  | Livadia | 34 | x |
|  | Mosoroasa | 951 | x |
|  | Pietrișu | 23 | x |
|  | Tisa | 40 | x |
| Păușești Măglași |  | 3,654 |  |
|  | Coasta | 629 | x |
|  | Păușești Măglași | 742 | x |
|  | Pietrari | 168 | x |
|  | Ulmețel | 425 | x |
|  | Valea Cheii | 1,1016 | x |
|  | Vlăduceni | 674 | x |
| Vlădești |  | 2,638 |  |
|  | Fundătura | 106 |  |
|  | Pleașa | 42 | x |
|  | Priporu | 1,004 | x |
|  | Trudin | 70 | x |
|  | Vlădești | 1,416 | x |

Rețeaua publică de alimentare cu apă existentă

În UAT Băile Olănești toate localitățile aparținătoare sunt alimentate centralizat cu un sistem care folosește apa de suprafață.

Deasupra satului Cheia există captare de apă bruta din râul Cheia. Apa preluată este transportată la stația nord de tratare a apei uzate din Rm. Vâlcea, care alimentează o parte din oraș. În prezent, aceasta sursa, este folosită pentru a alimenta satul Cheia, precum și comuna Păușești Măglași.

În comuna Vlădești există o rețea publică de alimentare cu apă a satelor aparținătoare, cu excepția satului Fundătura.

Lucrări propuse

In cadrul comunei Vlădești sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de distribuție cu 2 km și de realizare a unei stații de pompare.

### Bazinul râului Muereasca

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin de bazinul râului Muereasca, starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Muereasca |  | 2,467 |  |
|  | Andreiești | 264 |  |
|  | Frâncești Coasta | 185 | x |
|  | Găvănești | 111 |  |
|  | Hotarele | 427 | x |
|  | Muereasca | 1,012 | x |
|  | Pripoara | 60 | x |
|  | Suta | 198 |  |

Rețeaua publică existentă de alimentare cu apă

Sistemul de alimentare cu apa Muereasca a fost finalizat in anul 2018 si deserveste satele Hotarele, Muereasca, Francesti-Coasta, Pripoara, Muereasca de Sus si Gavanesti.

Principalele componente ale sistemului centralizat de alimentare cu apa „Muereasca” sunt:

- Sursa  (sursa o reprezinta aductiunea Bradisor)

- Aductiune

- Instalatii de pompare: Statii de pompare SP1, SP2 si SP3 cu rezevoare tampon de 10 mc fiecare

- Instalatii de tratare: doua instalatii dozatoare hipoclorit de sodiu

- Instalatii de inmagazinare: 2 rezervoare de inmagazinare metalice supraterane cu membrana de cauciuc

Retea de distributie deserveste toate satele comunei mai putin satele Andreesti si Suta.

### Bazinul râului Lotru ( comunele Voineasa și Malaia)

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele care aparțin bazinului râului Lotru, starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Voineasa |  | 1,330 |  |
|  | Valea Măceșului | 74 |  |
|  | Voineasa | 829 | x |
|  | Voineșița | 427 | x |
| Malaia |  | 1,558 |  |
|  | Ciungetu | 880 | x |
|  | Malaia | 435 | x |
|  | Săliștea | 243 | x |

*) Populatia conform Recensamantului, anul 2011.

Rețeaua publică existentă de alimentare cu apă

În comuna Voineasa satele Voineasa și Voineșița sunt alimentate printr-un sistem centralizat care preia apa din sursa desuprafață.

In comuna Malaia există trei sisteme de alimentare cu apă independente.

Lucrări propuse

In UAT Voineasa sunt propuse următoarele lucrări:

- - reabilitarea sursei de suprafata – Qcalcul = 2.32 l/s

- - reabilitare aductiune apa bruta, din  PEID PE100, SDR 17, PN10, De=200mm,  L=0.5 km

- - modernizare Gospodarie de Apa Manaileasa (Debitul mediu al localitatii este de 5.88 l/s)

- - reabilitare 2 rezervoare inmagazinare Capra Foii, din beton armat, montate semiingropat, V=1000 mc (2x500mc)

- - reabilitare conducta aductiune (G.A. Manaileasa – Rezervoare Capra Foii),din  PEID PE100, SDR 17, PN10, De=200mm, L=3.1 km (inclusiv lungime traversari).

Pentru sistemele de alimentare cu apă Malaia sunt propuse următoarele lucrări:

- Realizare front de captare Salistea;

- Realizare 3 stații de tratare Q1= 5 l/s;

- Realizarea stație de pompare Salistea;

- Extindere rețea Ciungetu și Malaia L = 4 km;

- Realizare rețea Salistea L = 3,5 km

### Restul comunelor din sudul județului Vâlcea

În timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate rețelele de alimentare cu apă existente în zonă și va fi verificată posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde acest lucru este viabil din punct de vedere financiar și tehnic, dezvoltarea de noi surse de apă și rețelele publice de alimentare cu apă respective trebuie să se concentreze asupra creării de sisteme de alimentare regionale care fac legatura între comunele înconjurătoare.

Trebuie sa fie dezvoltate rețele de alimentare cu apă care să se bazeze pe surse suficiente și sustenabile, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ și care să deservească un numar de locuitori cât mai mare.

Rețelele existente au nevoie de întreținere și de extindere a instalațiilor principale, a rețelelor și bransamentelor la case. Acolo unde este cazul, se vor adăuga noi rezervoare la sistemele existente.

Acolo unde se vor introduce noi rețele, se vor construi captări, stații de clorinare, stații de pompare (daca este cazul), rezervoare, rețele și bransamente.

În tabelul de mai jos sunt prezentate restul comunelor din sudul județului Vâlcea, starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Gușoeni |  | 1,406 |  |
|  | Burdălești | 274 |  |
|  | Dealul Mare | 78 |  |
|  | Gușoeni | 169 |  |
|  | Gușoianca | 267 |  |
|  | Măgureni | 166 |  |
|  | Spârleni | 452 |  |
| Mitrofani |  | 865 |  |
|  | Cetățeaua | 40 |  |
|  | Izvorașu | 87 |  |
|  | Mitrofani | 593 | x |
|  | Racu | 145 | x |
| Mădulari |  | 1,336 |  |
|  | Balsoara | 245 |  |
|  | Băntești | 253 |  |
|  | Dimulești | 160 |  |
|  | Iacovile | 269 |  |
|  | Mădulari | 354 |  |
|  | Mamu | 55 |  |
| Șușani |  | 3,014 |  |
|  | Râmești | 956 | x |
|  | Sârbi | 68 | x |
|  | Stoiculești | 343 | x |
|  | Șușani | 1,164 | x |
|  | Usurei | 483 | x |
| Lungești |  | 2,787 |  |
|  | Carcadiești | 176 | x |
|  | Dumbrava | 194 | x |
|  | Fumureni | 621 | x |
|  | Găntulei | 427 | x |
|  | Lungești | 1,716 | x |
|  | Stanești-Lunca | 653 | x |
| Ștefănești |  | 2,973 |  |
|  | Condoiești | 518 | x |
|  | Dobrușa | 961 | x |
|  | Șerbănești | 570 | x |
|  | Ștefănești | 924 | x |
| Voicești |  | 1,476 |  |
|  | Tighina | 267 | x |
|  | Voicești | 994 | x |
|  | Voiceștii din Vale | 215 | x |

Rețeaua publică existentă de alimentare cu apă

În comuna Mitrofani este în derulare un proiect de alimentare cu apă a satelor Mitrofani și Racu.

În comuna Șușani toate satele sunt alimentate printr-o rețea centralizată care folosește apa subterană.

În comuna Lungești rețeaua de alimentare cu apă deservește toate satele aparținătoare.

În comuna Ștefănești rețeaua de alimentare cu apă deservește toate satele aparținătoare.

În comuna Voicești se află două sisteme centralizate de alimentare cu apă, astfel: unul pentru satele Voicești și Voiceștii din Vale și cel de-al doilea pentru satul Tighina.

Lucrări propuse

Comuna Gușoeni nu au rețea publică de alimentare cu apă. Investitiile prevazute in cadrul sistemului de alimentare cu apa Gusoeni sunt:

-	Gospodarie de apa ce va cuprinde foraje, conducta de aductiune, statie de clorinare si rezervor de inmagazinarein localitatea Gusoianca;

-	Rezervor de inmagazinare

-	Retea de distributie apa potabila ;

-	Statii de pompare apa potabila.

In comuna Mitrofani, pentru satele Izvorasu și Cetateaua este propusa realizare unui sistem de alimentare nou (L rețea total = 3 km). Totodată, rețeaua de distribuție din satul Racu va fi extinsa cu 2,4 km.

In UAT Susani, sunt propuse necesare următoarele lucrări:

- Realizare foraj nou;

- Înlocuire rețea Ramesti, catun Epuresti și Stoiculesti L total = 0,9 km;

- Extindere rețea sat Susanii de Jos, catun Anutesti L = 2 km.

In cadrul comunei Stefanesti este propusa

- extinderea capacitatii de captare cu inca un foraj, Qcalcul = 3 l/s, H= 230m

- reabilitarea forajelor existente (deznisipare, igienizare, retehnologizare) - Q = 5,30 l/s (19.08 mc/h), H=250 m

- aductiune noua pentru apa bruta de la forajul nou la gospodaria de apa, din PEID, PE100, SDR 17, PN10, De=90 mm, L=1.20 km

- realizarea unei statii de tratare pentru corectia valorilor parametrilor de calitate a apei potabile.

- realizarea unei statii de clorare cu hipoclorit de sodiu in incinta rezervoarelor existente.

In satele Tighina și Voicești (UAT Voicești)

- Retele de distributie – extindere retea distributie localitatea Voicesti si Voicesti din Vale PIED Dn100 L=1404ml.

- Aductiune Dragasani – Rezervor GA Voicesti PEID DN 100 PE100 SDR17 L=3540m

### Comune din estul râului Olt

În timpul studiilor de fezabilitate vor fi evaluate rețelele de alimentare cu apă existente în zonă și va fi verificată posibilitatea extinderii surselor locale. Acolo unde acest lucru este viabil din punct de vedere financiar și tehnic, dezvoltarea de noi surse de apă și rețelele publice de alimentare cu apă respective trebuie să se concentreze asupra creării de sisteme de alimentare regionale care fac legătura între comunele înconjurătoare.

Trebuie să fie dezvoltate rețele de alimentare cu apă care să se bazare pe resurse suficiente și sustenabile, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ și care să deservească un număr de locuitori cât mai mare.

Rețelele existente au nevoie de întreținere și de extindere a instalațiilor principale, a rețelelor și bransamentelor. Acolo unde este cazul, se vor adăuga noi rezervoare la sistemele existente.

Acolo unde se vor introduce rețele noi, se vor construi captări, stații de clorinare, stații depompare (daca este cazul), rezervoare, rețele și sisteme de racordare la case.

În tabelul de mai jos sunt prezentate comunele din Estul râului Olt, starea curentă a alimentării cu apă și zona respectivă acoperită de rețeaua de alimentare cu apă.

| Comuna | Sat | Populație 2020 | Așezare racordată la rețeaua publică de alimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Câineni |  | 2,288 |  |
|  | Câinenii Mari | 602 | x |
|  | Câinenii Mici | 633 | x |
|  | Greblești | 610 | x |
|  | Priloage | 130 |  |
|  | Râu Vadului | 121 |  |
|  | Robești | 192 | x |
| Boișoara |  | 1,200 |  |
|  | Boișoara | 514 | x |
|  | Bumbuești | 321 | x |
|  | Găujani | 365 | x |
| Racovița |  | 1,668 |  |
|  | Balota | 434 | x |
|  | Blănoiu | 76 | x |
|  | Bradu-Clocotici | 210 | x |
|  | Copăceni | 421 | x |
|  | Gruiu Lupului | 117 | x |
|  | Racovița | 284 | x |
|  | Tuțulești | 126 | x |
| Galicea |  | 3,428 |  |
|  | Bratia din Deal | 323 | x |
|  | Bratia din Vale | 450 |  |
|  | Cocoru | 441 |  |
|  | Cremenari | 419 | x |
|  | Dealul Mare | 45 |  |
|  | Galicea | 1,009 | x |
|  | Ostroveni | 177 | x |
|  | Teiu | 188 | x |
|  | Valea Râului | 376 | x |
| Olanu |  | 2,645 |  |
|  | Casa Veche | 646 | x |
|  | Cioboți | 596 | x |
|  | Drăgioiu | 547 |  |
|  | Nicolești | 104 |  |
|  | Olanu | 480 | x |
|  | Stoicănești | 272 |  |
| Drăgoești |  | 1,812 |  |
|  | Buciumeni | 297 | x |
|  | Drăgoești | 1,166 | x |
|  | Geamăna | 349 | x |
| Titești |  | 823 |  |
|  | Bratovești | 219 | x |
|  | Cucoiu | 120 | x |
|  | Titești | 484 | x |
| Perișani |  | 2,128 |  |
|  | Baiașu | 202 | x |
|  | Mlăceni | 537 | x |
|  | Perișani | 249 | x |
|  | Podeni | 68 |  |
|  | Poiana | 328 | x |
|  | Pripoare | 270 | x |
|  | Spânu | 397 | x |
|  | Surdoiu | 77 |  |
| Sălătrucel |  | 1,815 |  |
|  | Pătești | 104 |  |
|  | Sălătrucel | 1,215 | x |
|  | Seaca | 94 | x |
|  | Șerbănești | 402 | x |
| Berislăvești |  | 2,533 |  |
|  | Berislăvești | 447 | x |
|  | Brădișor | 53 | x |
|  | Dăngești | 345 | x |
|  | Rădăcinești | 662 | x |
|  | Robaia | 249 | x |
|  | Scăueni | 449 | x |
|  | Stoenești | 328 | x |
| Runcu |  | 980 |  |
|  | Caligi | 43 |  |
|  | Gropeni | 86 | x |
|  | Runcu | 254 | x |
|  | Snamana | 21 |  |
|  | Valea Babei și Surpati | 259 |  |
|  | Vărateci | 147 | În execuție |
| Golești |  | 2,324 |  |
|  | Aldești | 496 | În execuție |
|  | Blidari | 435 | În execuție |
|  | Coasta | 57 |  |
|  | Drăgănești | 188 |  |
|  | Gibești | 120 |  |
|  | Giurgiuveni | 62 |  |
|  | Opătești | 210 |  |
|  | Poenița | 67 |  |
|  | Popești | 515 |  |
|  | Tulei-Câmpeni | 79 |  |
|  | Vătășești | 95 |  |
| Milcoiu |  | 1,158 |  |
|  | Căzănești | 112 | x |
|  | Ciutești | 262 |  |
|  | Izbășești | 154 | x |
|  | Milcoiu | 202 | x |
|  | Suricaru | 80 | x |
|  | Tepșemari | 348 | x |
| Nicolae Bălcescu |  | 3,173 |  |
|  | Bănești | 64 |  |
|  | Corbii din Vale | 334 | x |
|  | Dosu Râului | 279 | x |
|  | Galtofani | 84 |  |
|  | Ginerică | 25 |  |
|  | Linia Hanului | 291 | x |
|  | Măngureni | 142 |  |
|  | Măzăraru | 45 |  |
|  | Pleșoiu | 269 | x |
|  | Popești | 14 |  |
|  | Predești | 447 | x |
|  | Rotărești | 262 | x |
|  | Schitu | 9 |  |
|  | Șerbăneasa | 354 | x |
|  | Tufanii | 20 |  |
|  | Valea Bălceasca | 294 | x |
|  | Valea Viei | 240 | x |
| Stoilești |  | 3,747 |  |
|  | Balomireasa | 180 | x |
|  | Bărsoiu | 507 | x |
|  | Bulagei | 191 | x |
|  | Delureni | 93 | x |
|  | Geamăna | 398 | x |
|  | Ghiobești | 177 | x |
|  | Giuroiu | 81 | x |
|  | Izvoru Rece | 246 |  |
|  | Malu | 102 | x |
|  | Netești | 114 | x |
|  | Obogeni | 133 | x |
|  | Stănești | 345 | x |
|  | Stoilești | 154 | x |
|  | Urși | 306 | x |
|  | Vlădulești | 402 | x |
| Dănicei |  | 2345 |  |
|  | Bădeni | 166 | x |
|  | Ceretu | 320 | x |
|  | Cireșul | 155 | x |
|  | Dealu Lăunele | 255 | x |
|  | Dealul Scheiului | 156 | x |
|  | Dobrești | 166 | x |
|  | Drăgulești | 138 | x |
|  | Glodu | 185 | x |
|  | Gura Crucilor | 23 | x |
|  | Launele de Jos | 113 | x |
|  | Linia pe Vale | 58 | x |
|  | Udrești | 14 | x |
|  | Valea Scheiului | 117 | x |

Rețeaua publică existenta de alimentare cu apă

În comuna Câineni există patru sisteme independente de alimentare cu apă.

În comuna Boișoara toate satele sunt alimentate de o sursă localăcu apă desuprafață printr-o rețea publică.

În comuna Racovița există o rețea independentă de alimentare cu apă.

UAT Galicea are in functiune un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila in care principalele componente ale sistemului centralizat de alimentare cu apa sunt:

- Sursa de apa

- Sursa o reprezinta 2 foraje de adancime.

- Aductiune

- Aductiunea – conducta de legatura dintre sursa si gospodaria de apa

- Gospodarie de apa GA Galicea cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

- Rezervor de inmagazinare V= 300mc

- Statie de clorinare

- Retea de distributie

În comuna Olanu este in functiune un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila in care principalele componente ale sistemului centralizat de alimentare cu apa sunt:

- Sursa o reprezinta 2 foraje de adancime.

- Aductiunea – conducta de legatura dintre sursa si gospodaria de apa

- Gospodarie de apa GA Galicea cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

  - Rezervor de inmagazinare V= 500mc

  - Statie de clorinare 5l/s

- Retea de distributie

UAT Dragoesti are in functiune un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila pentru centrele populate, lucrari incluse in proiectul „Sistem centralizat de alimentare cu apa, canalizare, epurarea apelor uzate si reabilitarea infrastructurii de drumuri in comuna Dragoesti, Judetul Valcea „ Contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor a fost semnat in februarie 2014 si este finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR.

Sistemul de alimentare cu apa din cadrul UAT Dragoesti are sursa independenta, neexistand legaturi cu alte sisteme de alimentare cu apa potabila.

Principalele componente ale sistemului centralizat de alimentare cu apa sunt:

- Sursa o reprezinta un foraj.

- Aductiunea – conducta de legatura dintre sursa si gospodaria de apa

- Gospodarie de apa GA DRAGOESTI cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

  - Rezervor de inmagazinare V= 160mc

  - Statie de clorinare

- Retea de distributie

Comuna Titești dispune de un sistem independent de alimentare cu apă pentru toate satele aparținătoare.

În comuna Perișani rețeaua existentă este extinsă și la satul Poiana printr-o proiect finanțat prin OG28/2013.

Comuna Săltrucel deține o rețea independentă de alimentare cu apă, care deservește satele Sălătrucel, Seaca (alimentată parșial li din sistemul Berislăvești) și Șerbănești.

Comuna Berislăvești deține trei sisteme de laimentare cu apă, care deservesc toate satele aparținătoare.

În comuna Runcu nu există sistem centralizat de alimentare cu apă, însă în prezent este în derulare un proiect pentru alimentarea cu apă potabilă a satelor Runcu și Gropeni prin OG28/2013.

În comuna Golești pentru asigurarea debitului necesar la sursa s-a executat, in satul Aldesti, un put forat de mare adancime, Dn=180 mm; H=150m.

De la put apa este pompata cu ajutorul unei pompe ( tip Z612-19/9.3 kW, Q = 140 l/min, H = 202 mCA) spre gospodaria de apa, unde este tratata, inmagazinata si apoi distribuita catre populatie

În comuna Milcoiu rețeaua existentă va fi extinsă la celelalte sate

În comuna Nicolae Bălcescu există o rețea independentă de alimentare cu apă, realizată prin finanțare cu programul SAPARD.

În comuna Stoilești există rețele de alimentare cu apă.

În comuna Dănicei există o rețea independentă de alimentare cu apă.

Lucrări propuse

In cadrul UAT Caineni sunt propuse lucrări de rebilitarea a captarilor Robesti și Cainenii Mari și de extindere a rețelei de distribuție L = 2 km.

Lucarile propuse pentru comuna Racovița sunt:

- Realizare foraje Blanoiu;

- Realizare stație de clorinare Blanoiu;

- Refacere rețea de distribuție afectata de alunecarile de teren Blanoiu și Gruiu Lupului L = 5 km;

- Realizare rezervor 50mc Blanoiu.

În comuna Galicea se vor realiza lucrări de Reabilitarea facilitatiilor de tratare din GA Galicea

Extinderea retelelor de alimentare existente din PIED, PE100, SDR17, De = 63÷160 mm: UAT Galicea – 7.6 km.

In cadrul UAT Olanu se propun lucrări de reabilitare a GA Olanu, constuirea a inca 1 nou foraj in vederea asigurarii necesarului de apa pentru UAT Dragoesti, extinderea retelei de distributie cu 27,6 km si constuirea a 2 noi statii de pompare.

In cadrul UAT Dragoesti se va construi o conducta de aductiune de 5,6 km de la GA Olanu la GA Dragoesti, se va construi 1 rezervor nou 100mc, 1 noua statie de pompare si extinderea retelei de distributie cu 12,4 km.

Pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă potabilă din comuna Titești, se propun lucrări de - Reabilitare captare Valea Casariei - aparari de maluri cu gabioane

- Statie de tratare noua Valea Casariei in vederea reducerii turbiditatii, Qcalcul=2.56 l/s

- Conducta de aductiune de la decantoare, la statia de tratare din De=110mm, L = 350 m.

- Conducta de aductiune de la statia de tratare, la rezervor, din De=110 mm, L = 15 m.

În comuna Perisani sunt propuse extinderea rețelei de distribuție cu 0.6 km și realizarea stației de pompare Spinu.

Pentru satele Valea Babei și Surpati din comuna Runcu este prevazut un sistem de alimentare cu apă independent (Ltotal rețea = 4.5 km).

În comuna Milcoiu se propun lucrări de imbunatatire ale infrastructurii de alimentare cu apă potabilă, și anume:

Captare si statie de tratare “Balastiera”:

- Igienizare sistem de drenaj

- Bazin de reactie

- Statie de tratare noua

- Statie de clorare noua

- Rezervor pentru categoriile de ape (filtrate, de la spalare filtre, apa potabila)

- Retehnologizare rezervor existent, din beton armat, montat semiingropat, V= 50 mc

- Statie de pompare noua

- Dispecer

Statie de repompare “Comanca”:

- Retehnologizare rezervor existent pentru aspiratia pompelor, din beton arma monolit, montat semiingropat, V=50mc

- Retehnologizare statie de pompare apa potabila aferenta rezervorului

Rezervor ”Izbasesti”

- Statie de clorare noua.

- Retehnologizare rezervor existent pentru distributia apei potabile, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc

- .

În comuna Stoilesti se propun lucrări de imbunatatire ale infrastructurii de alimentare cu apă potabilă, și anume:

- Reabilitarea și extinderea facilitatiilor de tratare si captare de la Balomireasa, Delureni, Obogeni si Geamana;

- Construirea conductei de aductiune de la frontul de captarea Delureni la GA Delureni, L=1528 metri;

- Extinderea rețelei L = 2.8 km.

În cadrul comunei Danicei se propun lucrări de reabilitare a rețelei de distribuție în satele Launele de Jos și Ceretu, L = 7 km.

### Rețele de canalizare

### Râmnicu Vâlcea

Aglomerarea Ramnicu Valcea include si Ramnicu Valcea, Ocnele Mari, Bujoreni, Budesti, Vladesti si Mihaesti.

Municipalitatea Râmnicu Vâlcea deține o rețea de canalizare, rețelele sale existente deservind 70% din populație.

Reteaua de canalizare existenta a fost extinsa si reabilitata prin contractele de lucrari cu finatare din POS Mediu 2007 – 2014 CL 5 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Ramnicu Valcea, zona Sud” (receptia finala a lucrarilor a fost in data de 31.03.2017) si CL 6 “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari” (receptia la terminarea lucrarilor a fost in data de 14.05.2021).

In cadrul celor doua proiecte au fost propuse lucrari de extindere a retelei de canalizare din Ramnicu Valcea si Ocnele Mari pe o lungime totala de 40701 metri (PVC Dn250 mm), reabilitare pe o lungime de 849 metri (PVC Dn250 mm) si constructia a 12 noi statii de pompare ape uzate.

In orasul Ocnele Mari reteaua de canalizare are o lungime totala de 4,46 km, realizata din conducte cu diametre 110mm – 400 mm din beton si polietilena

Suplimentar fata de lucrarile prezentate mai sus, pentru localitatea Bujoreni, inclusa in aglomerarea Ramnicu Valcea in octombrie 2021 a avut loc receptia finala pentru contractul de lucrari cu finantare PNDL II “ Sistem de canalizare a apelor uzate prin infiintare de canalizare si construite statie de epurare, in comuna Bujoreni, judetul Valcea”, in cadrul caruia s-au executat urmatoarele lucari:

- Satele Lunca, Bogdanesti, Malu Vartop si Gura Vaii, lungime = 4143m, diametru Dn=250 mm

- Satele Bujoreni, Olteni si Malu Alb, lungime = 7556m, diametru Dn=250 mm, retea care este preluata in canalizarea Municipiului Ramnicu Valcea, Dn500.

Reteaua  de canalizare in localitatea Vladesti este executata din conducte PVC avand in componenta un colector principal cu Dn300 mm si colectoare secundare cu Dn110 – 250 mm, avand o lungime totala de 23452 m.

Pe reteaua de canalizare sunt prevazute 2 statii de pompare complet echipate cu pompe verticale trifazate cu h=10m si Qmin=10 mc si o stație de epurare monobloc, RESETILOVS, M + B + C, containerizata, supraterana, incluzand rezervoarele și camera tehnica, capacitate 3000 l.e., Qmax  = 580 m3/zi.

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari CL 12 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari”, contract semnat in octombrie 2014 si care constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se propun lucrari de extindere a retelelor de canalizare in UAT Ramnicu Valcea (Ramnicu Valcea, Aranghel, Cazanesti, Copacelu, Dealu Malului, Poenari, Raureni, Stolniceni, Troian, Goranu, Lespezi) si UAT Ocnele Mari (Gura Suhasului, Buda, Cosota, Facai, Lunca, Ocnita, Slatioarele).

Lucrări propuse

Pentru aglomerarea Râmnicu Vâlcea, rețeaua de canalizare trebuie extinsă în vederea asigurării unui grad de racordare al populației de 100%, astfel:

- extindere retele de canalizare noi din conducte PVC, Dn= 250 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 19.9 km (inclusiv lungime traversari)

- 11 statii de pompare in  in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari

- conducte de refulare, PEID, PE100, De=90÷225 mm  in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 4.6 km (inclusiv lungime traversari)

- retele de canalizare in UAT Bujoreni, L= 9.379 km (inclusiv lungime traversari)

- retele de canalizare in UAT Budesti, L= 3 km (inclusiv lungime traversari)

- 4 statii de pompare in UAT Bujoreni

- 1 statie de pompare in UAT Budesti

- conducte de refulare in UAT Bujoreni, L= 1.856 km (inclusiv lungime traversari)

- conducte de refulare in UAT Budesti, L= 0.1 km

- • Modernizare statie de epurare Ramnicu Valcea prin construire linie de uscare si varlorificare termica a namolurilor

### Brezoi

Aglomerarea Brezoi deține o stație mecanică/biologică de tratare a apei uzate care nu este în conformitate cu directivele UE.

Orasul Brezoi dispune de retea de canalizare menajera si Statie de Epurare proprie.

Realizarea sistemului de canalizare a inceput in anul 1952, cand un colector cu diametrul de 800 mm a fost pozat pe strazile din nordul drumului national. Acesta a fost extins in anul 1960 pe o lungime de 800 m cu un alt colector cu diametrul de 600 mm, si apoi a fost extins in anul 1970 cand au fost construite blocurile.

Satele Pascoaia si Valea lui Stan nu dispun de sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere.

Reteaua de canalizare existenta este de tip mixt si cuprinde 15,49 km (colectoare si retele de colectare), cu diametre cuprinse intre 200 mm si 800 mm, realizate din beton si PVC.

Apele uzate menajere sunt preluate prin conducte mixte: canale din beton simplu si PVC cu Dn 200 si Dn 400 mm si conduse spre colectorul menajer cu Dn 600/800 mm, care le transporta spre statia de epurare. La reteaua de canalizare menajera sunt racordati numai o parte a locuitorilor din orasul Brezoi.

Lucrări propuse

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250÷315 mm, L=6.082 km (inclusiv lungime traversari)

- Reabilitare retea de canalizare, L= 2.2 km (inclusiv lungime traversari)

- 3 statii de pompare in UAT Brezoi

- 1 statie de pompare individuala

- conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, De=90 ÷ 125 mm. L=1.665 km (inclusiv lungime traversari)

- statie de epurare noua in Brezoi dimensionata pentru 2747 LE

### Călimănești

Aglomerarea este alcătuită din localitățile Călimănești, Căciulata, Jiblea Nouă, Jiblea Veche și Seaca.

Aglomerarea Călimănești deține o stație mecanica/biologica de tratare a apei uzate și o rețea de canalizare operațională.

Reteaua de canalizare initiala a fost cosntruita din tuburi de PVC si beton si continea colectoare principale PVC/beton Dn 500/700 mm cu o lungime totala de 3636 metri si retea de canalizare din tuburi de beton DN250/300 mm cuo lungime totala de 8600 metri.

In cadrul contractului de lucrari CL8 – “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Calimanesti” (recetia finala a lucrarilor in data de 10.11.2017) finantat prin POS Mediu au fost executate lucrari de extindere a retelei de canalizare cu o lungime totala de 20.932 metri (PVC DN 250mm, 315mm, 400mm), 1342 de noi racorduri, reabilitarea a 622 metri retea existenta (PVC Dn 250mm) si constructia a 12 noi statii de pompare apa uzata (6042 metri conducte de refulare PEHD De 110 – 225 mm).

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari CL 16 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Calimanesti”, contract semnat in octombrie 2014 si care constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se propun lucrari de extindere a retelelor de canalizare in UAT Calimanesti (Calimanesti, Caciulata, Jiblea Noua, Jiblea Veche, Pausa si Seaca).

Investițiile principale vor fi făcute pentru reabilitarea rețelei de canalizare existente.

- extindere retele de canalizare din PVC, Dn= 250 mm, L= 6.7 km (inclusiv lungime traversari)

- 3 statii de pompare

- conducte de refulare, din PEID, PE100, De=90÷180 mm, L= 0.3 km (inclusiv lungime traversari)

### Dăești

Aglomerarea cuprinde localitățile Dăești, Sânbotin și Fedeleșoiu.

Aglomerarea Dănești deține două stații de epurare monobloc și o rețea de canalizare operațională.

Investițiile principale vor fi făcute pentru extinderea rețelei de canalizare existente.

### Budești

Aglomerarea cuprinde localitățile Bârsești, Barza, Piscu Pietrei, Ruda, Budești și Bericioiu. Stația de epurare existentă este amplasată în satul Barza.

Sistemul de canalizare este de tip mixt. Primaria comunei Budesti are in derulare din fonduri proprii mai multe contracte de lucrari in localitatiile Budesti, Barsesti, Linia si Ruda. La momentul de fata se afla in licitate un contract de lucrari cu finantare din bugete locale pentru extinderea retelei de canalizare in satele Barza, Bercioiu si Piscu Pietrei, si s-a depus pe proiectul „Anghel Saligny” solicitare pentru completarea lucrarilor de extindere a retelelor de canalizare pentru toata localiatea Budesti, lucrari care vor contribui impreuna cu lucrarilor propuse prin POIM la conformarea din punct de vedere al ratei de conectare.

Investițiile principale vor fi făcute pentru extinderea rețelei de canalizare si a statiei de epurare existenta. In etapa 2014 – 2023 sunt propuse urmatoarele lucrari:

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250mm, L=15.752 km (inclusiv lungime traversari)

- 12 statii de pompare apa uzata noi

- conducte refulare, din PEID, PE100, De=90÷110 mm, L= 5.171 km (inclusiv lungime traversari)

### Băbeni – Mihăești – Băile Govora

Acest cluster include aglomerările Babeni  si Mihaesti – Baile Govora.

În prezent doar Băile Govora și Băbeni au rețele de canalizare, funcționând ca o rețea combinată

In aglomerarea Babeni rețeaua de canalizare initial a fost executata din tuburi de beton și PVC cu diametre cuprinse între 250 - 300 mm are o lungime de 5000 m, colector principal OL/PVC Dn 600 si L= 2589 metri si colectorare secundare Dn= 250/400/500 mm și L = 2541 m din beton si PVC.

In cadrul Contractului de Lucrari CL10 – „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apa uzată in Babeni” (receptia finala a lucrarilor a fost in data de 24.12.216), finantat prin POS Mediu, au fost realizate urmatoarele obiecte componente:

- Extinderea retelei de canalizare cu 5756 m, PVC, Dn250mm si 442 de racorduri noi;

- Reabilitarea retelei de canalizare pe o lungime de 3026 m (inclusiv reabilitare colector Calea Lui Traian PVC Dn600 pe o lungime de 1938 metri); ca si lucrari complementare s-au prevazut 200 de racorduri si 81 camine de vizitare;

O staţie de pompare apa uzată si conducta de refulare aferentă.

Beneficiarul are in derulare pentru conformarea cu Directivele Europene, contractul de lucrari CL 13 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Babeni”, contract semnat in noiembrie 2014 si care are data estimata de finalizare a lucrarilor in mai 2022, si constituie o completare a proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”. In vederea conformarii se propun lucrari de extindere a retelelor de canalizare in UAT Babeni (Babeni, Romani, Paduretu, Bonciu si Valea Mare).

Lucrări propuse

Aglomerarea Babeni:

- extindere retele de canalizare in UAT Babeni, PVC, Dn=250 mm, L= 21 km (inclusiv lungime traversari)

- 6 statii de pompare in UAT Babeni

- conducte de refulare in UAT Babeni , PEID, PE 100 PN 10, De = 125÷225 mm,  L= 2.5 km (inclusiv lungime traversari)

Aglomerarea Mihaesti – Baile Govora

- extindere retea de canalizare in UAT Babeni si UAT Baile Govora si infiintare retea de canalizare in UAT Mihaesti din PVC, Dn= 200÷400 mm, Pn 10, SDR 17, dupa cum urmeaza:

• retele de canalizare noi in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 3.8 km (inclusiv lungime traversari)

• retele de canalizare noi in UAT Mihaesti, L= 60.6 km (inclusiv lungime traversari)

• retele de canalizare noi in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 5.9 km (inclusiv lungime traversari)

- 2 statii de pompare in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora)

- 24 statii de pompare in UAT Mihaesti

- 3 statii de pompare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora)

- statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza:

- 13 statii de pompare individuale in UAT Baile Govora

- 15 statii de pompare individuale in UAT Mihaesti

- 6 statii de pompare individuale in UAT Babeni

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, PEID, PE100, PN6, SDR 26, De=90 – 200mm.

- conducte de refulare in UAT Baile Govora, L= 0.8 km (inclusiv lungime traversari)

- conducte de refulare in UAT Mihaesti, L= 7.2 km(inclusiv lungime traversari)

- conducte de refulare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L=0.3 km (inclusiv lungime traversari)

### Galicea – Olanu - Dragoesti

In urma pregatirii Studiului de Fezabilitate pentru etapa 2014 – 2023 s-a definit Aglomerarea „ Galicea – Olanu - Dragoesti”  si are in componenta localitatile:

•	Galicea , Bratia din Vale, Cocoru, Dealu Mare, Ostroveni, Teiu, Valea Raului  – apartinatoare UAT Galicea

•	Olanu, Casa Veche, Cioboti, Dragioiu, Stoicanesti – apartinatoare UAT Olanu

•	Dragoesti, Buciumeni, Geamana – apartinatoare UAT Dragoesti.

Lucrari propuse:

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn= 250 mm

• retele de canalizare noi in UAT Galicea, L= 9.7 km (inclusiv lungime traversari)

• retele de canalizare noi in UAT Olanu, L= 22.1 km (inclusiv lungime traversari)

• retele de canalizare noi in UAT Dragoesti, L=11 km (inclusiv lungime traversari)

- 11 statii de pompare apa uzata noi si 27 noi camine menajere de pompare:

• 4 statii de pompare in UAT Galicea

• 4 camine menajere de pompare in UAT Galicea

• 5 statii de pompare in UAT Olanu

• 13 camine menajere de pompare in UAT Olanu

• 2 statii de pompare in UAT Dragoesti

• 10 camine menajere de pompare in UAT Dragoesti

- conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, De=90 ÷ 225 mm.

• conducte de refulare in UAT Galicea, L= 4.6 km (inclusiv lungime traversari)

• conducte de refulare in UAT Olanu, L= 8.7 km (inclusiv lungime traversari)

• conducte de refulare in UAT Dragoesti, L= 2.5 km (inclusiv lungime traversari)

- Extindere capacitate statie de epurare existenta Dragoesti de la 1.900 LE la 5488 LE

### Ionești

Clusterul Ionești cuprinde toate aglomeraile UAT-ului. În prezent, clusterul nu dispune de un sistem de canalizare, însă există lucrări în derulare pentru realizarea a 5 SEAU și a rețelelor de canalizare in satele Marcea, Prodănești, Ionești, Guguianca, Fotești, Bucșani, Delureni, Fiscalia și Dealu Mare.

### Scundu-Orlești

Clusterul cuprinde aglomerile Scundu (sate Scundu, Blejani, Crangu, Scundu) și Orlesti (sate Orlești, Silea, Procopoaia).

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in comuna Scundu, investițiile propuse sunt următoarele:

- 2 Stații de pompare apa uzată;

- Conducte de refulare, L=1 km;

- Extindere rețea de canalizare, L=7 km.

### Drăgășani

Aglomerarea Drăgășani include satele Drăgășani, Capu Dealului, Zlătărei (UAT Drăgășani) și satele Voicești și Voiceștii din Vale din cadrul UAT Voicești.

Aglomerarea Drăgășani dispune de o stație de epurare a apei uzate cu echipamente de tratare primară și secundară și de un sistem de canalizare combinat, acoperind aprox. 43 % din populație. Celelate localități nu sunt racordate la o rețea publică de evacuarea apei uzate.

Lucrări propuse

UAT Dragasani:

- extindere retele canalizare din PVC, Dn=200÷ 250mm, L=14 km (inclusiv lungime traversari)

- 11 statii de pompare

- conducte de refulare din PEID, PE100, De = 90÷250 mm, L= 2.7 km  (inclusiv lungime traversari)

UAT Voicesti

- 10.075 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Voicesti

- statii de pompare UAT Voicesi;

- 1 Camin menajer de pompare UAT Voicesti.

### Berbești-Alunu-Mateești

Clusterul Berbești-Alunu-Mateești include toate localitățile celor trei UAT-uri.

În prezent, în UAT Alunu există o rețea de canalizare (L = 6.0 km) și o stație de epurare cu treaptă mecano-biologică. De asemenea, prin fonduri alocate prin OG 28/2013, se extinde rețeaua de canalizare și în satul Colțești.

Rețeaua de canalizare din UAT Berbești masoară 6 km, în prezent nefiind realizat niciun racord.

Prin fonduri OG 28/2013, se încercă realizarea a 15 km canalizare în UAT Mateești.

Pentru asigurarea capacității necesare de epurare cât și pentru acoperirea întregii aglomerări cu un sistem de canalizare centralizat, se propun următoarele investiții:

- Stație de epurare noua (12,674 l.e.);

- 8 Stații de pompare apa uzată;

- Conducte de refulare, L = 4 km;

- Extindere rețea de canalizare Berbești, L = 25 km.

Apa uzată de la Berbești, Alunu și Mateesti va fi transferată catre stația de epurare Berbești.

### Grădiștea

Aglomerarea Grădiștea este format din toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul dispune de un sistem de canalizare care măsoară cca. 6 km. Apa uzată colectată este transportată către stația de epurare existentă.

În această etapă (prin alte surse de finanțare) se vor realiza stația de epurare și extinderea rețelei de canalizare L = 46 km.

### Livezi

Aglomerarea Livezi format din satele UAT-ului detine un sistem de canalizare finalizat in 2020..

### Zătreni

Aglomerarea Zătreni este format din toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul dispune de un sistem de canalizare care măsoară cca. 6.5 km. Apa uzată colectată este transportată către cele două stații de epurare existente.

### Bălcești

Zona cuprinde, atât aglomerarea Bălcești, cât și localitățile aferente UAT-ului.

În prezent, există o rețea de colectare și o stație de tratare a apei uzate în aglomerarea Bălcești. Celelate localități nu dispun de infrastructura de canalizare.

În prezent sunt în derulare lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de canalizare, precum și reabilitarea și extinderea stației de epurare existentă din localitatea Dălcești, prin fonduri europene alocate prin programul POS Mediu I.

### Făurești

În prezent, aglomerarea Făurești (care include toate satele UAT-ului) sunt realizati 5.7 km canalizare, pentru care există doar 20 de racorduri. Apele uzate colectate sunt direcționate către stația de epurare, aflată în satul Găinești.

### Vaideeni

În prezent, doar aglomerarea Vaideeni dispunde de o rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere.

Lucrări propuse

În comuna Vaideeni se propune îmbunătățirea infrastructurii de apă uzată, prin următoarele masuri:

- retele de canalizare noi in UAT Vaideeni, L= 13.4 km (inclusiv lungime traversari)

- 11 statii de pompare in UAT Vaideeni

- 108 statii de pompare individuale in UAT Vaideeni

- conducte de refulare in UAT Vaideeni, L= 4.1 km (inclusiv lungime traversari) – 1,965 m conducte de refulare SPAU si 2,165 m conducte de refulare SPi

- apele uzate vor fi transferate la noua statiei de epurare (5202 LE) ce se va construi la lmita dintre UAT Horezu si UAT Maldaresti si va deservi aglomerariile Horezu si Vaideeni

### Slătioara

Aglomerarea Slătioara include localitățile Slătioara, Mogești, Coasta Cerbului și Rugetu.

Localitatea Milostea reprezintă o aglomerare indiviaduală, iar localitatea Gorunești intră în componența clusterului Stroești.

Există două stații de epurare, amplasate în satele Milostea și Slătioara, ale căror capacități acoperă necesarul întregii comune. În prezent, aceste stații sunt nefuncționale, deoarece nu s-au realizat racordurile necesare.

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investițiile propuse sunt următoarele:

- 3 stații de pompare apa uzată;

- Conducte de refulare, L=1.8 km;

- Extindere rețea de canalizare, L=10 km.

### Copăceni

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse pentru aglomerarea Copăceni sunt următoarele:

- Stație de epurare noua (2,709 l.e.);

- 20.931 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Copaceni;

- 16 statii de pompare in UAT Copaceni;

- 3.911 m – conducte de refulare in UAT Copaceni

### Lăpușata

Clusterul Lăpușata deține rețea de canalizare și stație de epurare.

Pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă uzată sunt necesare lucrări (finanțate din alte surse) de extindere a rețelei de canalizare.

### Lădești

În clusterul Lădești există, în prezent, 5 km rețea de canalizare. Există, de asemenea, o stație de epurare.

### Fârtățești

In cadrul comunei Fârtățești există sistem centralizat de colectare și epurare a apei uzate. Dar, datorită faptului ca stația de epurare existenta nu are capacitatea necesară, investițiile propuse sunt de extindere stație de epurare de la circa 1,500 l.e. la 4,096 l.e. - (2,596 l.e.).

### Stănești

Clusterul format din satele UAT-ului nu dispune în prezent de sisteme de canalizare sau facilități de epurare.

În etapa următoare de dezvoltare se va realiza sistemul centralizat de colectare și epurare a apei uzate.

### Măciuca - Valea Mare

Acesata aglomerare este formata din două UAT-uri constituite din satele celor aferente Măciuca și Valea Mare.

Comuna Măciuca nu deține sistem de canalizare.

Localitățile Valea Mare, Mărgineni și Drăganu formează aglomerarea Valea Mare. În această aglomerare a fost realizată o rețea de canalizare și o stație de epurare mecano-biologică.

In aglomerarea Măciuca – Valea Mare sunt propuse sunt următoarele lucrări:

- 10.973 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Valea Mare - conducta PVC SN8 DN 250 mm;

- 28.057 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Maciuca - conducta PVC SN8 DN 250 mm.

- 1 statie de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Valea Mare;

- 6  statii de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Maciuca.

- 4 statii de pompare apa redimensionate in UAT Valea Mare

  - Redimensionare SPAUEx 2  Q= 10,76 l/s, H= 9,00 mCA;

  - Redimensionare SPAUEx 3  Q= 11,22 l/s, H= 28,00 mCA;

  - Redimensionare SPAUEx 4  Q= 14,49 l/s, H= 24,00 mCA;

  - Redimensionare SPAUEx 5  Q= 14,49 l/s, H= 24,00 mCA.

- 4.708 m – conducte de refulare in UAT Valea Mare din care :

- 5.467 m – conducte de refulare PEID PN 6 Dn 90 mm in UAT Maciuca

- Statie de epurare Valea Mare care sa deserveasaca intreaba aglomerare.

### Roșiile

Clusterul cuprinde localitățile aferente comueni Roșiile.

Investițiile principale (în etapa 2014-2020 și următoarea, prin finanțare din alte surse) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Cernișoara

Aglomerarea Cernișoara cuprinde localitățile Sărsănești-Obârșia, Cernișoara, Mădulari și Groși.

În prezent, aglomerarea dispunde de sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere.

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investițiile propuse sunt următoarele:

- executie retea de canalizare din PVC KG SN8 Dn 250 mm, lungime totala 12771 m (inclusiv lungime traversari) retele de canalizare noi in aglomerarea Cernisoara ;

- 17 - statii de pompare apa uzata noi si 3.162m conducte de refulare aferente.

### Roești

Clusterul Roești este alcătuit din toate satele UAT-ului și dispune de un sistem centralizat de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere. De asemenea, există lucrări în derulare privind extinderea canalizării menajere în clusterul Roești.

În etapa următoare de dezvoltare se propun lucrări de extindere a rețelei de canalizare în satul Baiasa.

### Horezu

Reteaua de canalizare deserveste doar orasul Horezu. Aceasta a fost construita pentru a functiona in sistem divizor. Apa epurata este deversata in paraul Luncavat gravitational.

Statia de epurare mecano – biologica este amplasata pe malul drept al pr. Luncavat, in apropierea limitei administrative dintre localitatile Horezu – Maldaresti. Statia de epurare este construita pe domeniu privat.

Lucrări propuse

- retele de canalizare noi in UAT Horezu, L= 13.984 km (inclusiv lungime traversari)

- reabilitare retele de canalizare in UAT Horezu din PVC, cu diametrul Dn=250÷400 mm si PAFSIN SN10000 Dn=500 mm, L= 1.1 km (inclusiv lungime traversari)

- statii de pompare in UAT Horezu

- 87 statii de pompare individuale in UAT Horezu

- conducte de refulare in UAT Horezu, L= 3.8 km (inclusiv lungime traversari) - 1,643 m aferente statiilor de pompare ape uzate si 2,207 m conducte refulare aferente SPi

- statie de epurare noua in UAT Maldaresti care va deservi aglomerarea Horezu si aglomerarea Vaideeni dimensionata pentru 5202 LE

### Popești

În prezent, există două proiecte in derulare (AFM și OG 28/2013) prin care se asigură un sistem de colectare și tratare a apelor uzate pentru toate satele aferente clusterului Popești.

### Șirineasa

Aglomerarea cuprinde aglomerările Șireneasa, Valea Alunișului, Slavitești și Aricioaia.

În prezent, există infrastructură de canalizare și stație de epurare în aglomerarea Șirineasa.

În etapa următoare de dezvoltare, se propun lucrări de extindere a rețelei de canalizare in satele Stavitesti și Aricioaia.

### Costești

Aglomerarea este formată din localitățile Bistrița, Pietreni, Văratici și Costești.

Sistemul de canalizare masoara, in prezent, 20.4 km. În cadrul aglomerării Costești exista o stație de epurare a apelor uzate menajere, a carei capacitate acoperătot necesarul.

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investițiile propuse sunt următoarele:

- 2 stații de pompare apa uzată;

- Conducte de refulare, L=1.2 km;

- Extindere rețea de canalizare, L=3 km.

### Tomșani

Clusterul cuprinde toate localitățile UAT-ului.

Pentru asigurarea capacității necesare de epurare, cât și pentru acoperirea întregii aglomerări cu un sistem de canalizare centralizat, se propun următoarele investiții:

- Extindere stație de epurare de la circa 1,500 l.e. la 3,897 l.e. - (2,397 l.e.);

- 10.373 m (inclusiv lungime traversari)  - retele de canalizare noi in UAT Tomsani

- 4 statii de pompare in UAT Tomsani:

### Frâncești

Aglomerarea Frâncești este format din aglomerarea Frâncești (satele Frâncești și Cosani) și aglomerările Balutoaia, Dezrobiti, Genuneni, Manailesti, Mosteni, Surpatele și Viisoara.

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele (aferente aglomerării Frâncești:

- Stație de epurare I (2,084 l.e.);

- 25.883 m (inclusiv lungime traversari)  - retele de canalizare noi in UAT Francesti si 18742m (inclusiv lungime traversari) in comunele Genuneni si Manilesti

- 24 statii de pompare in UAT Francesti:

### Amărăști

Clusterul Amărăști include toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate și o stație de epurare.

În etapa următoare de dezvoltare se propun lucrări de extindere a rețelei de canalizare.

### Crețeni

Aglomerarea Crețeni cuprinde toate satele UAT-ului. Aglomerarea nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate, însă, este în derulare un proiect care presupne realizarea a 11 km de canalizare și construirea unei stații de epurare.

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele:

- 13.125 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Creteni din conducte PVC SN8 DN 250 mm;

- 5 statii de pompare apa uzata noi, 3 camine menajere de pompare  si conducte de refulare aferente:

- 2.010  m – conducte de refulare in UAT Creteni din care :

### Sutești

Aglomerarea Sutești cuprinde toate satele UAT-ului. Aglomerarea nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate, însă, este în derulare un proiect care presupne realizarea a 3 km de canalizare și construirea unei stații de epurare.

Pentru asigurarea capacității necesare de epurare cât și pentru acoperirea întregii aglomerări cu un sistem de canalizare centralizat, se propun următoarele investiții:

- Extindere stație de epurare de la circa 1000 le la 2258 le

- 3 stații de pompare apa uzată;

- Conducte de refulare, L=2.4 km;

- Extindere rețea de canalizare, L=4 km.

### Mitrofani

Clusterul Mitrofani cuprinde toate satele UAT-ului. Aglomerarea nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate, însă, este în derulare un proiect care presupne realizarea a 4.7 km de canalizare și construirea unei stații de epurare.

În etapa următoare de dezvoltare se propun lucrări de extindere a rețelei de canalizare.

### Lungești

Aglomerarea Lungești include toate localitățile UAT-ului.

Aglomerarea nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate.

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele:

- Executie retea de canalizare din PVC KG SN8, cu diametrul De  250mm, lungime totala 8.031m (inclusiv lungime traversari) retea de canalizare

- 8 Camine menajere de pompare:

- conducte refulare aferente statiilor de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, De 90 mm. in lungime de L=1.476 m:

### Ștefănești

Aglomerarea Ștefănești este alcătuită din toate localitățile componente ale UAT-ului. În prezent, în cadrul aglomerării există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de epurare monobloc.

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele:

- 2690 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in aglomerarea Stefanesti din conducta PVC SN8 DN 250 mm;

- 5 camine menajere de pompare apa uzata in aglomerarea Stefanesti:

- 651 m conducte refulare - PEID PN 6 Dn 80 mm.

### Câineni

Clusterul Câineni este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În prezent, clusterul nu dispune de sistem centraizat de de colectare a apelor uzate menajere.

Sunt propuse lucrări de relizare a rețelei de canalizare și a stației de epurare.

### Boișoara

Clusterul Boișoara format din satele (aglomerările) Boisoara, Bumbuiesti și Gaujani deține rețele de canalizare și stație de epurare, care deservesc întreg clusterul.

### Sălătrucel

Clusterul Sălătrucel este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În prezent, în cadrul clusterului există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de epurare monobloc.

În etapa următoare de dezvoltare sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de canalizare.

### Runcu

În prezent, clusterul Runcu, format din aglomerările UAT-ului, nu deține infrastructura de apă uzată.

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Milcoiu

Clusterul Milcoiu include toate localitățile UAT-ului. În prezent, există rețea de canalizare și o stație de epurare doar în aglomerarea Comanca.

În etapa următoare de dezvoltare sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de canalizare și realizarea unei stații de epurare care sa acopere intreg clusterul.

### Nicolae Bălcescu

Clusterul Nicolae Bălcescu este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În prezent, în cadrul clusterului există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de epurare ape uzate menajere.

### Bărbătești

Aglomerarea Bărbătești include toate satele UAT-ului.

În prezent, în cadrul clusterului există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de epurare ape uzate menajere.

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele:

- 4 stații de pompare apa uzată;

- Conducte de refulare, L=2.4 km;

- Extindere rețea de canalizare, L=20 km.

### Pietrari

Aglomerarea Pietrari include satele Pietrari și Pietrarii de Sus.

În prezent, în cadrul aglomerării există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de epurare ape uzate menajere.

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investițiile propuse sunt următoarele:

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm, L= 12.2 km (inclusiv lungime traversari)

- 4 statii de pompare si 4 Camine menajere de pompare

- conducte refulare din PEID, PE100, PN6, SDR 17, De=90 mm, L=1.5 km (inclusiv lungime traversari).

### Păușești

Aglomerarea Păușești cuprinde localitatile Păușești, Păușești – Otasau, Buzdugan, Văleni, Solicești, Barcanele, Cernelele Șerbănești.

In prezent, aglomerarea nu deține sistem de canalizare.

Lucrări propuse

Pentru aceasta aglomerare sunt propuse lucrări de realizarea:

- Stației de epurare 2853 l.e.;

- 37.611 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Pausesti

- 12 statii de pompare in UAT Pausesti:

### Stoenești

Aglomerarea Stoenești este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. Clusterul nu dispunde de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate, însă, este în derulare un proiect care presupne realizarea unui sistem de canalizare și a unei stații de epurare.

Sunt propuse lucrări de extindere a rețelei de canalizare și a stației de epurare.

### Bunești

Aglomerarea Bunești include toate satele UAT-ului, excepție făcând localitatea Gătejești, care intră în clusterul Băile Govora.

În prezent, în cadrul aglomerării există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de epurare ape uzate menajere.

### Păușești-Măglași

Aglomerarea cuprinde localitățile Coasta, Păușești Măglași, Valea Cheii, Vlăduceni, Ulmețel, Pietrari (din UAT Păușești Măglași) și satul Cheia din UAT Băile Olănești.

Infrastructura pentru apă uzată există în Băile Olănești, Paușești-Măglași și Vlăduceni.

Lucrări propuse

- extindere retea de canalizare din PVC, Dn = 250 mm, L= 30,016 km (inclusiv lungime traversari)

- 11 statii de pompare apa uzata noi si 26 statii de pompare individuale

- conducte refulare din PEID, PE 100, PN 10, De=90÷110 mm in lungime de L = 3,846 km (inclusiv lungime traversari)

### Vlădești

Aglomerarea este formata din localitățile Vlădești și Priporu, din comuna Vlădești.

Aglomerarea deține sistem de canalizare, inclusiv stație de epurare.

În derulare, există un proiect PNDL pentru realizarea a 9,2 km rețea canalizare.

Lucrări propuse

- 2.645 m (inclusiv lungime traversari)– retele de canalizare noi din conducte PVC KG SN8, cu diametrul De 250 in localitatile Priporu si Vladesti aferente UAT Vladesti

- 1 statie de pompare in localitatile apartinand UAT Vladesti.

- 222 m conducte de refulare

### Voineasa

În aglomerarea Voineasa există deja rețea de canalizare și o stație de epurare ape uzate menajere.

Datorită gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investițiile propuse sunt următoarele:

- executie retea de canalizare din PVC KG, SN8 , cu diametrul De 250÷315 mm, lungime totala 6.968 m  (inclusiv lungime traversari) retea de canalizare

- 6 - statii de pompare apa uzata noi in aglomerarea Voineasa

- conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, De 90 - 110 mm. in lungime de L=1.818 m:

### Berislăvești

Aglomerarea Berislăvești este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În prezent, în cadrul clusterului există, atât rețea de canalizare menajeră, cât și o stație de epurare monobloc.

Lucrări propuse

În cadrul UAT Berislăvești se vor realiza următoarele lucrări:

- Realizarea unei stații de epurare 2878 l.e.;

- 19.126 m (inclusiv lungime traversari)  - retele de canalizare noi;

- 12 statii de pompare in UAT Berislavesti.

### Perișani

Aglomerarea Perișani este alcătuit din toate satele componenete ale UAT-ului.

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele:

- Stație de epurare noua (2,407 l.e.);

- 22.634 m - retele de canalizare noi;

- 8 - statii de pompare apa uzata noi si 1.693 m conducte de refulare;

### Obârșia Lotrului

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele:

- Stație de epurare noua (2,032 l.e.);

- 3 stații de pompare apa uzată;

- Conducte de refulare, L=1.8 km;

- Rețea noua de canalizare, L=8 km;

### Laloșu

Aglomerarea Laloșu este formată din toate localitățile UAT-ului, excepție făcând satul Oltetani. În prezent, aglomerarea nu dispune de un sistem de canalizare.

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse pentru aglomerarea Laloșu sunt următoarele:

- Stație de epurare noua (2,572 l.e.);

- Executie retea de canalizare din PVC KG SN8, cu diametrul De  250mm, lungime totala 22.300 m (inclusiv lungime traversari) retea de canalizare

- Statiile de pompare vor fi de doua tipuri:

- De capacitate mica 6 buc (camin de pompare) CMP – tip prebabricat, compatibile pentru instalarea lor in soluri cu panza freatica.

- Statii de pompare cu separare de solide SPAU 11 buc– tip cheson din beton armat.

- Conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn 50-120mm. in lungime de L=6902m.

### Șușani

Aglomerarea Șușani include toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate și o stație de epurare.

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele:

- Infiintare retea de canalizare noua din conducte PVC, Dn=250 mm, L=18.7 km (inclusiv lungime traversari)

- 11 statii de pompare apa uzata

- conducte de refulare, din PEID, PE100, PN6, SDR 26, De= 90÷125 mm , L= 3 km (inclusiv lungime traversari)

- statie de epurare noua in UAT Susani dimensionata pentru 2.774 LE;

### Gușoeni

Aglomerarea Gușoeni include toate localitățile UAT-ului. În prezent, clusterul nu dispune de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate.

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse sunt următoarele:

- 10.915  m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi;

- 3 - statii de pompare apa uzata noi, 9 camine menajere de pompare  si conducte de refulare aferente:

- 3.692 m – conducte de refulare;

### Stroești

Datorită lipsei infrastructurii de apă uzată, investițiile propuse pentru aglomerarea Stroești sunt următoarele:

- Stație de epurare noua (2,937 l.e.)

- 20.931 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Copaceni;

- 28.405 m (inclusiv lungime traversari) - retele de canalizare noi in UAT Stroesti.

- 20 statii de pompare in UAT Stroesti.

- 4.497 m – conducte de refulare in UAT Stroesti

### Prundeni

Aglomerarea Prundeni format din satele UAT-ului deține infrastructura de apă uzată.

### Sinești

Aglomerarea Sinești format din aglomerările (satele) comunei nu deține sistem centralizat de colectare și epurare a apei uzate.

In etapele următoare de dezvoltare a infrastructurii, se vor realiza lucrările aferente sistemului de canalizare.

### Lăcusteni

Aglomerarea Lăcusteni este formată din toate localitățile UAT-ului. În prezent, aglomerarea nu dispune de un sistem de canalizare, însă există lucrări în derulare pentru realizarea unei SEAU și a rețelelor de canalizare in satele Lăcustenii de Sus, Gănești, Contea, Lăcusteni și Lăcustenii de Jos.

Este propusa extinderea rețelei de canalizare cu 2,0 km prin proiecte finanțate din alte surse.

### Diculești

Aglomerarea cuprinde localitățile Colelia, Diculești, Băbeni-Oltețu și Budești.

Investițiile principale (alte surse de finanțare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Tetoiu

Aglomerarea cuprinde localitățile aferente comueni Tetoiu.

Investițiile principale (în etapa 2014-2020 și următoarea, prin finanțare din alte surse) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Ghioroiu

Aglomerarea cuprinde localitățile Ghioroiu, Mierea, Poienari, Știrbești și Căzănești.

Investițiile principale (din etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Oteșani

Aglomerarea cuprinde toate localitățile UAT-ului.

Investițiile principale (alte surse de finanțare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Pesceana

Aglomerarea cuprinde toate localitățile UAT-ului.

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Glăvile

Aglomerarea cuprinde toate localitățile UAT-ului.

Investițiile principale (alte surse de finanțare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Mădulari

Aglomerarea Mădulari include toate localitățile UAT-ului.

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Racovița

Aglomerarea Racovița este alcătuită din Racovița, Bradu Clocotici și Copăceni.

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Titești

Aglomerarea Titești este alcătuit din toate satele componenete ale UAT-ului.

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Golești

Aglomerarea Golești este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului.

Investițiile principale (alte surse de finanțare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de apă uzată.

### Stoilești

În prezent aglomerarea Stoilești (format din toate satele UAT-ului) nu deține infrastructura de apă uzată.

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.

### Dănicei

Aglomerarea Dănicei este alcătuit din toate localitățile componente ale UAT-ului. În prezent, în cadrul clusterului nu există rețea de canalizare menajeră.

Investițiile principale (etapa următoare de dezvoltare) vor fi făcute pentru construirea unei stații de epurare a apei uzate și pentru construirea unei rețele de colectare a apei uzate deoarece, în prezent, nu există infrastructură de canalizare.