- Tabel 9.3. b

- Esalonarea investitiilor pentru obiectivele de investitii apartinand sistemului de producere si distributie

agent termic pentru incalzire si sub forma de apa calda de consum in municipiul Rm.Valcea,

proprietar Consiliul Local al municipiului Rm.Valcea

| Nr crt. | Obiectiv de investitii | UM | Cant | Val.tot [EURO] | Val. Tot [LEI] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Constructia de noi 10 PT-uri si montarea a 16 MPT-uri inclusiv retea secundara aferenta | buc | 10+16 | 3.885.673 | 14.376.990,10 | 285.000 | 591.537 | 780.600 | 685.700 | 385.709 | 385.709 | 385.709 | 385.709 |
| 2. | Extindere retea de monitorizare si comanda PT-uri din DUT | km | 10 | 300.010 | 1.110.037 | - | 52.858 | 52.858 | 52.858 | 52.858 | 29.526 | 29.526 | 29.526 |
| 3. | Reabilitare cu teava preizolata si fir de detectare umiditate tip Brandes retea existenta | km | 68 | 13.040.650 | 48.250.405 | 300.000 | 1.820.092 | 1.820.092 | 1.820.092 | 1.820.092 | 1.820.092 | 1.820.092 | 1.820.092 |
| 4. | Supraveghere functionare retea secundara de distributie incalzire si apa calda de consum | set/buc | 44 | 302.228 | 1.118.243,60 | - | 43.175 | 43.175 | 80.650 | 51.700 | 27.843 | 27.843 | 27.842 |

- Tabelul 9.3.b - continuare

| Nr crt. | Obiectiv de investitii | UM | Cant | Val.tot [EURO] | Val. Tot [LEI] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Dotare cu convertizoare de frecventa pompe de circulatie agent termic pentru incalzire | buc | 110 | 274.600,50 | 1.016.021,85 | - | 37.000 | 52.000 | 65.000 | 30.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150,50 |
| TOTAL |  |  |  | 17.803.161,50 | 65.871.696,63 | 585.000 | 2.544.662 | 2.748.725 | 2.704.300 | 2.340.509 | 2.293.320 | 2.293.320 | 2.293.320 |