# CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

### Nr. 1951  din 23.02. 2006

## EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot`r@re privind utilizarea sumei de 500,00 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea, pentru finan\area obiectivului de investi\ii " Extindere ]i modernizare sediu Consiliul Jude\ean V@lcea "

{n anul 2005 a [nceput construc\ia obiectivului de investi\ii "Extindere ]i modernizare sediu Consiliul Jude\ean V@lcea" cu o valoare total` actualizat` de  1524,451 mii lei, din care p@n` la data de  31.12.2005 au fost utilizate fonduri [n sum` de 649,246 mii lei,  din care 556,640 mii lei pentru lucr`ri de construc\ii montaj, diferen\a de 92,606 mii lei fiind destinat`  achit`rii cheltuielilor legate de proiectarea lucr`rii, ob\inerii avizelor ]i acordurilor. S-au   executat p@n` [n prezent urm`toarele lucr`ri :

- devierea re\elelor electrice [n vederea eliber`rii amplasamentului ;

- dezafectarea canaliz`rii pentru eliberarea amplasamentului ]i crearea condi\iilor pentru execu\ia funda\iei ;

- s`p`turi pentru funda\ie;

- aprovizionarea ]i confec\ionarea arm`turii necesare execut`rii funda\iei ]i subsolului;

- turnarea betoanelor de egalizare;

- turnarea betoanelor [n st@lpii de la subsol;

- turnarea betoanelor [n placa peste subsol.

Restul de executat [n anul 2006, de 875,205 mii lei reprezint`  continuarea   lucr`rilor la investi\ia de baz`( 308,974 mii lei) ]i asisten\` tehnic`, cota I.C., utilaje , dot`ri , diverse ]i neprev`zute ]i alimentare cu energie electric`         ( 566,231 mii lei)

Pentru continuarea lucr`rilor ]i decontarea acestora  la obiectivul "Extindere ]i modernizare sediu Consiliul Jude\ean V@lcea", propunem utilizarea din Fondul de rulment al Consiliul Jude\ean V@lcea a sumei de 500,00 mii lei .

Men\ion`m c` [n contul " Fond de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea " la data de 01.02.2006  sunt [nregistrate disponibilit`\i b`ne]ti  [n sum` de 1.266.430,46 mii lei .

Av@nd [n vedere considerentele prezentate s-a [ntocmit al`turatul proiect de hot`r@re, pe care [l supunem aprob`rii Consiliului Jude\ean V@lcea.

P R E } E D I N T E,

Dumitru Bu]e

MV//MV/1

CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

Direc\ia  Economic`                                                           A V I Z A T,

Direc\ia Tehnic`                                                           VICEPRE}EDINTE,

Nr.  1952  din 23.02.2006                                                    Ion C@lea

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind utilizarea sumei de 500,00 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea, pentru finan\area obiectivului de investi\ii " Extindere ]i modernizare sediu Consiliul Jude\ean V@lcea "

Prin expunerea de motive nr.1951 din 23.02.2006, se propune adoptarea proiectului de hot`r@re privind utilizarea sumei de 500,00 mii  lei din Fondul de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea, pentru finan\area obiectivului de investi\ii " Extindere ]i modernizare sediu Consiliul Jude\ean V@lcea ".

Propunerea de utilizare a sumei de 500,00 mii lei  din Fondul de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea este [n conformitate cu prevederile art. . 54 alin.  2  din OUG nr. 45/2003 , privind finan\ele publice locale, aprobat` cu modific`rile ]i complet`rile, ]i se [ntemeiaz` pe considerentul asigur`rii fondurilor necesare decont`rii  lucr`rilor ce se realizeaz` conform graficului de execu\ie aprobat de ordonatorul principal de credite.

Fa\` de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hot`r@re ini\iat.

DIRECTOR EXECUTIV ,                                        DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Predescu                                                       Florea Mierlu]

MV/MV/1