Anexă la Hotărârea nr. ______ din _______ 2006

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico – economici modificaţi

pentru proiectul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”

Ordonator principal de credite: Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea

Autoritatea contractantă: Ministerul Integrării Europene

Beneficiar: Consiliul Judeţean Vâlcea

Amplasament: Călimăneşti, zona seaca, Calea lui Traian, adiacent la D.N. 7

Indicatorii tehnico – economici

| nr crt | indicator | u.m. | valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valoarea totală a investiţiei | Euro | 6.983.286 |
| 1.1 | Cheltuieli eligibile | Euro | 6.001.268 |
| 1.1.1 | Fonduri PHARE | Euro | 4.050.800 |
| 1.1.2 | Fond Naţional | Euro | 1.350.300 |
| 1.1.3 | Cofinanţare Consiliul Judeţean Vâlcea | Euro | 375.105 |
| 1.1.4 | Cofinanţare Consiliul Local Călimăneşti | Euro | 225.063 |
| 1.2 | Cheltuieli neeligibile | Euro | 982.018 |
| 1.2.1 | Contribuţia Consiliul Judeţean Vâlcea | Euro | 569.058 |
| 1.2.2 | Contribuţia Consiliul Local Călimăneşti | Euro | 412.960 |
| 2 | Durata de realizare | Luni | 20 |
| 3 | Capacităţi |  |  |
| 3.1 | Suprafaţa desfăşurată | mp | 50.030 |
| 3.2 | Obiective |  |  |
| 3.2.1 | Sistematizare pe verticală, alei şi platforme carosabile | mp | 10.500 |
| 3.2.2 | Spaţii verzi | mp | 13.000 |
| 3.2.3 | OBIECT A – PAVILION PRINCIPAL |  |  |
| 3.2.3.1 | Arie construită | mp | 2.786,65 |
| 3.2.3.2 | Arie desfăşurată | mp | 4.720,00 |
| 3.2.3.2.1 | Arie parter | mp | 2.786,65 |
| 3.2.3.2.2 | Arie supantă | mp | 1.933,35 |
| 3.2.3.3 | Arie utilă totală | mp | 4.226,90 |
| 3.2.3.4 | Volum | mc | 34.200 |
| 3.2.4 | OBIECT B1 – PAVILION ZONAL |  |  |
| 3.2.4.1 | Arie construită | mp | 1.028,60 |
| 3.2.4.2 | Arie desfăşurată | mp | 1.295,10 |
| 3.2.4.2.1 | Arie parter | mp | 1.028,60 |
| 3.2.4.2.2 | Arie supantă | mp | 266,50 |
| 3.2.4.3 | Arie utilă totală | mp | 1.180,00 |
| 3.2.4.4 | Volum | mc | 9.800 |
| 3.2.5 | OBIECT B2 – PAVILION ZONAL |  |  |
| 3.2.5.1 | Arie construită | mp | 1.028,60 |
| 3.2.5.2 | Arie desfăşurată | mp | 1.295,10 |
| 3.2.5.2.1 | Arie parter | mp | 1.028,60 |
| 3.2.5.2.2 | Arie supantă | mp | 266,50 |
| 3.2.5.3 | Arie utilă totală | mp | 1.180,00 |
| 3.2.5.4 | Volum | mc | 9.800 |
| 3.2.6 | OBIECT B3 – PAVILION ZONAL |  |  |
| 3.2.6.1 | Arie construită | mp | 1.028,60 |
| 3.2.6.2 | Arie desfăşurată | mp | 1.295,10 |
| 3.2.6.2.1 | Arie parter | mp | 1.028,60 |
| 3.2.6.2.2 | Arie supantă | mp | 266,50 |
| 3.2.6.3 | Arie utilă totală | mp | 1.180,00 |
| 3.2.6.4 | Volum | mc | 9.800 |
| 3.2.7 | OBIECT B4 – PAVILION ZONAL |  |  |
| 3.2.7.1 | Arie construită | mp | 1.028,60 |
| 3.2.7.2 | Arie desfăşurată | mp | 1.295,10 |
| 3.2.7.2.1 | Arie parter | mp | 1.028,60 |
| 3.2.7.2.2 | Arie supantă | mp | 266,50 |
| 3.2.7.3 | Arie utilă totală | mp | 1.180,00 |
| 3.2.7.4 | Volum | mc | 9.800 |
| 3.2.8 | OBIECT C – CABINĂ POARTĂ ŞI IMPREJMUIRE |  |  |
| 3.2.8.1 | Arie construită | mp | 90,85 |
| 3.2.8.2 | Arie desfăşurată | mp | 90,85 |
| 3.2.8.2.1 | Arie parter | mp | 90,85 |
| 3.2.8.3 | Arie utilă totală | mp | 71,35 |
| 3.2.8.4 | Volum | mc | 300 |

PREŞEDINTE,

Dumitru BUŞE

DDPIE/VLM/VLM/1EX.

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PREŞEDINTE

Nr.14020 din 22.11.2006

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul  de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”

Proiectul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională nr. 40 din 19 decembrie 2005, pe locul 1 în Regiunea 4 Sud - Vest Oltenia, cu un punctaj de 115,56 puncte  dintr-un număr maxim de 120, în vederea finanţării din fonduri nerambursabile prin programul PHARE 2004 – 2006 C.E.S. – componenta Îmbunătăţirea infrastructurii regionale pentru sprijinirea dezvoltării economice, îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea şi  Regiunii  Sud - Vest Oltenia prin îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local şi regional.

Principalele activităţi de a căror  realizare depinde atingerea obiectivului principal al  proiectului sunt:

- amenajarea unui teren de 5 ha prin construirea pavilioanelor de expoziţie (pavilionul central şi pavilioanele independente);

- amenajarea spaţiilor de expoziţie în aer liber;

- amenajarea aleilor pietonale;

- amenajarea drumurilor şi parcajelor;

- amenajarea spaţiilor verzi.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 169/07.10.2005, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti nr. 72/22.09.2005 a fost aprobată documentaţia tehnică la faza Studiul de fezabilitate.

La momentul depunerii proiectului pentru faza naţională, valoarea totală estimată a investiţiei era de 8.329.846 euro.

După aprobare, Autoritatea Contractantă – Ministerul Integrării Europene împreună cu Delegaţia Comisiei Europene în România, au analizat toate proiectele depuse şi au realizat licitaţia publică internaţională pentru maturizarea a 20 de proiecte, aprobate spre finanţare prin  Hotărârea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională nr. 40 din 19 decembrie 2005 printre care a fost inclus, datorită punctajului obţinut şi proiectul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”. Atribuirea contractului de realizare a maturizării celor 20 de proiecte şi întocmirea dosarului de licitaţie internaţională pentru executarea lucrărilor de construcţii – montaj s-au făcut în conformitate cu cerinţele PRAG (Practical Guide to contract procedures for EC external actions) şi FIDIC (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi).

Întrucât SC Arhitect SRL Rm. Vâlcea elaboratorul iniţial al Studiului de fezabilitate nu a acceptat condiţiile financiare şi termenii de executare a lucrării impuşi de OVE ARUP, Consiliul Judeţean Vâlcea a fost pus în situaţia de a nu mai dispune de un proiectant care să lucreze în regim de subcontractare, documentaţia de maturizare a proiectului.

Având în vedere complexitatea deosebită a investiţiei şi termenul extrem de scurt în care trebuia realizat Brief Design – ul (o documentaţie realizată după exigenţele PRAG şi FIDIC care ar putea fi asimilată cu un proiect tehnic simplificat), conducerea Consiliului  Judeţean Vâlcea a avut runde de consultare cu proiectanţii din judeţul Vâlcea, singura firmă care a avut expertiza şi referinţele necesare pentru a fi agreată de proiectantul general OVE ARUP a fost SC Arhinet Plus SRL, în calitate de subproiectant.

Maturizarea proiectului, respectând condiţiile impuse de Autoritatea Contractantă şi de proiectantul general –OVE ARUP, a constat în elaborarea documentaţiei pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism în vederea eliberării autorizaţiei de construire, elaborarea proiectului tehnic preliminar  – Brief Design, precum şi a documentaţiei tehnice (memorii tehnice justificative pentru lucrările de construire şi conectare la utilităţi şi planşe tehnice de detaliu etc.). Toate aceste documente solicitate au fost necesare pentru întocmirea dosarului de licitaţie internaţională pentru lucrările de construire a obiectivului.

Autoritatea Contractantă - Ministerul Integrării Europene şi  proiectantul general – OVE ARUP au impus redimensionarea construcţiei pentru optimizarea unor indicatori economico – financiari, în sensul reducerii suprafeţelor pavilioanelor şi a terasamentelor (modificare impusă de avizele obţinute ulterior şi care vizează protecţia mediului înconjurător) şi folosirea unui nou curs de schimb valutar, 1 euro = 3.5134 lei, la 7.06.2006, faţă de cursul de schimb utilizat iniţial, 1 euro = 4.1134 lei.

De asemenea, la obţinerea autorizaţiei şi acordului de acces la D.N. 7, necesar obţinerii autorizaţiei de construire, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. (CNADN) – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, a condiţionat avizarea   de corelarea cu un proiect de lărgire a  D.N. 7 chiar în zona afectată de proiect,  propus  de CNADN spre finanţare prin fonduri nerambursabile depus după aprobarea proiectului de către Consiliul Judeţean Vâlcea, fapt care atrage după sine redimensionări constructive ale proiectului, precum şi modificarea soluţiilor tehnice privind sistematizarea pe verticală.

În sinteză,  la obţinerea noilor valori ale devizului general,  au mai contribuit şi următoarele cauze:

- deplasarea obiectivului, ca urmare a cerinţei exprese a proiectantului general OVE ARUP, care datorită fenomenelor alunecărilor de teren produse în  anii 2005 şi 2006 în localitatea Călimăneşti, a estimat costuri importante pentru realizarea zidurilor de sprijin, deşi Studiile geotehnice nu au evidenţiat posibile mişcări ale straturilor terenului;

- redimensionarea construcţiei şi a lucrărilor conexe, datorită condiţiilor impuse de A.T., Delegaţia Comisiei Europene în România  şi de administratorul de drum;

- impunerea de către A.T. a unui nou curs valutar care generează o pierdere din schimbul de curs valutar de 17%;

- reîncadrarea unor dotări de la costuri eligibile la costuri neeligibile, condiţie impusă de A.T. conform clarificărilor transmise.

În concluzie, ţinând cont de condiţiile enumerate mai sus, după întocmirea devizului general de lucrări şi a devizelor pe obiect, în conformitate cu prevederile H.G. 1179/2002 privind întocmirea devizului general şi a devizelor pe obiect, în  bugetului proiectului au rezultat valorile:

| nr crt | indicator | u.m. | valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valoarea totală a investiţiei | Euro | 6.983.286 |
| 1.1 | Cheltuieli eligibile | Euro | 6.001.268 |
| 1.1.1 | Fonduri PHARE | Euro | 4.050.800 |
| 1.1.2 | Fond Naţional | Euro | 1.350.300 |
| 1.1.3 | Cofinanţare Consiliul Judeţean Vâlcea | Euro | 375.105 |
| 1.1.4 | Cofinanţare Consiliul Local Călimăneşti | Euro | 225.063 |
| 1.2 | Cheltuieli neeligibile | Euro | 982.018 |
| 1.2.1 | Contribuţia Consiliul Judeţean Vâlcea | Euro | 569.058 |
| 1.2.2 | Contribuţia Consiliul Local Călimăneşti | Euro | 412.960 |
| 2 | Durata de realizare | Luni | 20 |
| 3 | Capacităţi |  |  |
| 3.1 | Suprafaţa desfăşurată | mp | 50.030 |
| 3.2 | Obiective |  |  |
| 3.2.1 | Sistematizare pe verticală, alei şi platforme carosabile | mp | 10.500 |
| 3.2.2 | Spaţii verzi | mp | 13.000 |
| 3.2.3 | OBIECT A – PAVILION PRINCIPAL |  |  |
| 3.2.3.1 | Arie construită | mp | 2.786,65 |
| 3.2.3.2 | Arie desfăşurată | mp | 4.720,00 |
| 3.2.3.2.1 | Arie parter | mp | 2.786,65 |
| 3.2.3.2.2 | Arie supantă | mp | 1.933,35 |
| 3.2.3.3 | Arie utilă totală | mp | 4.226,90 |
| 3.2.3.4 | Volum | mc | 34.200 |
| 3.2.4 | OBIECT B1 – PAVILION ZONAL |  |  |
| 3.2.4.1 | Arie construită | mp | 1.028,60 |
| 3.2.4.2 | Arie desfăşurată | mp | 1.295,10 |
| 3.2.4.2.1 | Arie parter | mp | 1.028,60 |
| 3.2.4.2.2 | Arie supantă | mp | 266,50 |
| 3.2.4.3 | Arie utilă totală | mp | 1.180,00 |
| 3.2.4.4 | Volum | mc | 9.800 |
| 3.2.5 | OBIECT B2 – PAVILION ZONAL |  |  |
| 3.2.5.1 | Arie construită | mp | 1.028,60 |
| 3.2.5.2 | Arie desfăşurată | mp | 1.295,10 |
| 3.2.5.2.1 | Arie parter | mp | 1.028,60 |
| 3.2.5.2.2 | Arie supantă | mp | 266,50 |
| 3.2.5.3 | Arie utilă totală | mp | 1.180,00 |
| 3.2.5.4 | Volum | mc | 9.800 |
| 3.2.6 | OBIECT B3 – PAVILION ZONAL |  |  |
| 3.2.6.1 | Arie construită | mp | 1.028,60 |
| 3.2.6.2 | Arie desfăşurată | mp | 1.295,10 |
| 3.2.6.2.1 | Arie parter | mp | 1.028,60 |
| 3.2.6.2.2 | Arie supantă | mp | 266,50 |
| 3.2.6.3 | Arie utilă totală | mp | 1.180,00 |
| 3.2.6.4 | Volum | mc | 9.800 |
| 3.2.7 | OBIECT B4 – PAVILION ZONAL |  |  |
| 3.2.7.1 | Arie construită | mp | 1.028,60 |
| 3.2.7.2 | Arie desfăşurată | mp | 1.295,10 |
| 3.2.7.2.1 | Arie parter | mp | 1.028,60 |
| 3.2.7.2.2 | Arie supantă | mp | 266,50 |
| 3.2.7.3 | Arie utilă totală | mp | 1.180,00 |
| 3.2.7.4 | Volum | mc | 9.800 |
| 3.2.8 | OBIECT C – CABINĂ POARTĂ ŞI IMPREJMUIRE |  |  |
| 3.2.8.1 | Arie construită | mp | 90,85 |
| 3.2.8.2 | Arie desfăşurată | mp | 90,85 |
| 3.2.8.2.1 | Arie parter | mp | 90,85 |
| 3.2.8.3 | Arie utilă totală | mp | 71,35 |
| 3.2.8.4 | Volum | mc | 300 |

În conformitate cu prevederile art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico – economice avizate sau aprobate, dup caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza unei licitaţii publice în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Urmare celor menţionate mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul  de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”

PREŞEDINTE,

Dumitru BUŞE

DDPIE/VLM/VLM/1EX.

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

DIRECŢIA DEZVOLTARE, PROGRAME,

INTEGRARE EUROPEANĂ

Nr.14021 din 22.11.2006

D/1

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul  de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul  de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”. Obiectul prezentului proiect îl constituie realizarea unui  CENTRU DE CONVENŢII ŞI EXPOZIŢII NORD OLTENIA.

Terenul, pe care se va construi obiectivul este situat pe Strada Calea lui Traian adiacent Drumului Naţional DN7, oraşul Călimăneşti, zona Seaca, are o suprafaţă totală de 50.030 mp, se află în intravilanul oraşului Călimăneşti şi este proprietatea Consiliului Local Călimăneşti. În prezent folosinţa actuală este de teren păşune, dar prevederile Planului Urbanistic General pentru această zonă îi conferă destinaţia de  zona pentru instituţii publice şi servicii.

Accesul carosabil se realizează din DN 7, prin intermediul unui singur punct de intersecţie, unde se va face atât intrarea cât şi ieşirea. Din DN 7 se asigură accesul atât pentru autovehiculele publicului, cât şi pentru cele destinate aprovizionării, expozanţilor, serviciilor, inclusiv accesul de intervenţie pentru utilitate. Aceste fluxuri sunt deservite de parcări aflate atât în interiorul incintei cât şi în exteriorul acesteia. Controlul tuturor autovehiculelor se realizează prin intermediul punctului de control cu semibariere, situat lângă cabina de poartă, în partea de nord a amplasamentului.

Accesul pentru public se face prin zona de nord a platformei expoziţionale în aer liber, în imediata apropiere a cabinei de control. Accesul pietonilor se realizează diferenţiat, separat pentru vizitatori, specialişti, expozanţi. Accesul personalului ce va deservi obiectivul se face prin cabina de control pe tot timpul funcţionării obiectivului, pe bază de cartele magnetice personalizate. În imediata apropiere a porţilor de acces şi evacuare se amplasează punctele de control  general al vizitatorilor.

Fluxurile de circulaţie propuse sunt deservite de puncte de parcare  diferenţiate pentru utilizatori. În afara incintei se amplasează o parcare pentru 132 de autoturisme şi separat o parcare pentru 8 autocare sau autocamioane TIR ce asigură aprovizionarea ocazională sau pe timpul desfăşurării de evenimente. În interiorul incintei, în apropierea celor patru pavilioane zonale există 3 parcări a câte 9 locuri fiecare, destinate personalului şi vizitatorilor. În imediata apropiere a pavilionului principal se realizează parcarea pentru 205 autovehicule ale vizitatorilor şi personalului, şi separat o parcare pentru 4 autocare sau autocamioane TIR. Se realizează marcarea separată a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap. Suprafaţa totală ocupată de parcări este de 9500 mp, iar o suprafaţă de 10300 mp este ocupata cu drumuri.

Amenajările exterioare pun în evidenţă declivităţile destul de accentuate ale terenului pe unele porţiuni. Acestea se compun din scări şi rampe exterioare, platforme pietonale, platforme pentru expuneri ocazionale, trotuare, în suprafaţă totală de 10500 mp. Se vor amenaja spaţii verzi pe o suprafaţă de 13.000 mp, concentrate în special pe partea de vest a amplasamentului.

Orientarea clădirilor este puţin importantă, neexistând o direcţionare unică. Pentru spaţiile expoziţionale este prevăzută lumină naturală zenitală (prin intermediul luminatoarelor). Celelalte spaţii (birouri, cafenea, spaţii tehnice, punct medical, săli seminarii, etc.) sunt prevăzute ferestre ce vor asigura iluminatul natural.

Ansamblul Expoziţional este compus din:

- OBIECT A – PAVILION PRINCIPAL

- OBIECT B1 – PAVILION ZONAL

- OBIECT B2 – PAVILION ZONAL

- OBIECT B3 – PAVILION ZONAL

- OBIECT B4 – PAVILION ZONAL

- OBIECT C – CABINĂ POARTĂ ŞI ÎMPREJMUIRE

Amplasamentul este străbătut de la Nord la Sud de un pietonal major, loc de desfăşurare pentru diverse evenimente. Categoria de importanţă a clădirii s-a stabilit conform Ordinului MLPAT nr.31/N/2.10.1995.

- Categoria de importanţă“C”.

- Clasa de importanţă “II”.

- Gradul de rezistenţă la foc “II”.

Regimul de înălţime maxim este de P+1 etaj, iar înălţimea clădirii este de maxim 15,50 m, înălţimea la pardoseala ultimului nivel util este de + 4,00 m.

Valoarea totală a investiţiei este de 6.983.286 euro din care Consiliului Judeţean îi revine obligaţia unei contribuţii de 375.105 euro din cheltuielile eligibile (cofinanţare) şi de 569.058 euro din cheltuielile neeligibile (studii de specialitate, avize şi acorduri necesare autorizării lucrărilor de construire).

În conformitate cu prevederile art.104, alin. (1), lit. b) şi alin. (3) lit. f) şi prevederile art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.40, alin.1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico – economice avizate sau aprobate, dup caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza unei licitaţii publice în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Având în vedere că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale menţionate, propunem aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul  de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen ALEXANDRESCU

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ,

Laurenţiu Vîrtej

DDPIE/VLM/VLM/1EX.