SECTIUNEA ….

CONDITII CONTRACTUALE

VOLUMUL …

ANEXA LA OFERTA

ANEXA LA OFERTA

Denumirea contractului :	Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului “Construirea centrului de management al deşeurilor - staţia de sortare, depozit şi staţia TMB în Roeşti” în cadrul proiectului « Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea”

|  | SubClauzele Conditiilor Generale ale Contractului sau Conditiile Speciale |  |
| --- | --- | --- |
| Numele si adresa Achizitorului | 1.1.2.2 & 1.3 | CONSILIUL JUDETEAN VALCEA ............... |
| Numele si adresa Antreprenorului | 1.1.2.3 &1.3 | A se completa de catre Ofertant |
| Numele si adresa Inginerului | 1.1.2.4 & 1.3 | Va fi anuntat ofertantului castigator inainte de data de incepere. |
| Durata de executie Lucrarilor | 1.1.3.3 | 14 luni |
| Perioada de notificare a defectiunilor | 1.1.3.7 | 24 luni de la data emiterii Certificatului de Receptie Finala |
| Legislatia aplicabilă | 1.4 | Romana |
| Limba de comunicare | 1.4 | Romana |
| Data de la care este permis accesul pe santier | 2.1 | Data ordinului de incepere a lucrarilor |
| Garantia de Buna Executie | 4.2 | 10% din Valoarea Contractului |
| Durata Garantiei de Buna Executie | 4.2 | cel putin 38 luni, pana la expirarea perioadei de notificare a defectelor |
| Garanţia de îndeplinire a costului de operare | 4.2.1 | 10% din Valoarea Contractului |
| Procentul maxim de lucrari ce poate fi subcontractat | 4.4 | 10% |
| Programul de lucru | 6.5 | 8.00 -16.00 luni pana vineri |
| Penalitati pentru intarzierea predarii programului de executie | 8.3 | 0,07% pe zi din Valoarea Contractului |
| Penalizari pentru depasirea datelor intermediare | 8.7 & 14.15 b) | 0,07% pe zi din Valoarea Contractului |
| Penalizari pentru depasirea duratei de executie | 8.7 | 0.1% pe zi din Valoarea Contractuala acceptata |
| Suma maxima la care pot ajunge penalitatile | 8.7 | 15% din Valoarea Contractului |
| Moneda si procentele de plata a avansului (aceleasi cu cele acceptate pentru plata contractului) | 13.4 | Lei – 100% |
| Procentul de ajustare a sumelor provizionate | 13.5.b.ii | 5% |
| Totalul platii in avans | 14.2 | 15% din Valoarea Contractului |
| Numarul si esalonarea transelor de plata a avansului | 14.2 | 1 transa |
| Monede si proportii | 14.2 | Lei – 100 % |
| Inceputul rambursarii Platii in avans | 14.2 | De la certificatul intermediar de plata urmator certificatului de plata pentru avans |
| Moneda de plata | 14.15 | Lei |
| Suma minimă pentru certificatele intermediare de plată | 14.6 | ………… Lei |
| Perioadele pentru transmiterea Asigurarilor a) dovada faptului ca asigurarile au fost incheiate b) copii ale politelor | 18.1 | 14 zile 28 zile |
| Suma maximă deductibilă pentru asigurarea de riscuri a Beneficiarului | 18.2 (d) | …………… |
| Valoarea minima pentru asigurarea terţilor | 18.3 | 500.000 Euro pe eveniment, cu un numar nelimitat de incidente |
| Suma minima asigurata pentru personal | 18.4 | In caz de deces 1.400.000 LEI In caz de vatamare 300.000 LEI |
| Suma minimă asigurată pentru proiect | 18.5 | 100% din valoarea acceptată a contractului |
| Termen de valabilitate al asigurării pentru proiect | 18.5 | Durata contractului |
| DAB ( Dispute Adjudecation Board – Comisia de Soluţionare a Disputelor) va fi | 20.2 | Un membru |
| Locul unde se va solutiona litigiul | 20.9.2 | Instantele judecatoresti competente de la sediul achizitorului |
| Legislatia aplicabila in cazul unui litigiu | 20.9.3 | Legislatia din Romania |

Ofertant,

..............